## 2017 жэк
ПЛАН
текущего ремонта жилых домов обслуживаемых ЗАО "ЖЭК" на 2017 год
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ЖЭК"
____________________С.В.Трухменев
__________________________20___ г.
№ п/п | Адрес |  | Начислено за год по тек/ремонту | Остаток на 01.01.17 | ВСЕГО по плану на 2017г | Выполнено | Ремонт подъездов, крылец, козырьков и балконных плит.цоколей |  | Выполнено |  | Ремонт межпанельных швов |  | Выполнено |  | Ремонт кровли, оголовков вентшахт, замена в/труб |  | Выполнено |  | Электромонтажные работы |  | Выполнено |  | Ремонт фасада, цоколя и отмостки |  | Выполнено |  | Ремонт канализации |  | Выполнено |  | Ремонт отопления |  | Выполнено |  | ТУ |  | Выполнено |  | Ремонт водоснабжения |  | Выполнено |  | Обрезка деревьев |  | Выполнено
|  |  | т.руб. | т.руб. | т.руб |  | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб.
1 | ул. Крупской | 1 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-24м | 22344 |  |  | труба 40-16м труба 32-42м | 8 208 30 156 | кв. 8 | 16412 |  |  |  |  | ГВС. труба 25-12м | 4014
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [10 empty] | труба 25-30м труба 20-18м труба 15-24м | 14 100 5 688 10 968 | [6 empty] | ХВС труба 25-9м | 5352
| ИТОГО: по дому |  | 26873.6 | 23447.1 | 115038 | 16412 | [13 empty] | 8400 | [7 empty] | 22344 |  |  |  | 74928 |  | 16412 | [5 empty] | 9366
2 | ул. Крупской | 2 | [6 empty] | ремонт козырька | 3926 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | установка светильников-1 | 3333 | частичный ремонт отмостки-4м2 | 6000 |  |  |  |  | труба 100-8м, фас.ч-5шт | 11981 | труба 15-18м, труба 20-32м, труба 25-16м | 8 226 12 544 6 800 | ТУ-1, труб.20-6, вент.20-1, труб.57-3, труб20-1, кран15-1, отвод20-3 | 33678 |  |  |  |  | ГВС труба 40-7м | 3864 | ГВС труба 25 -2 м, труба25-18м, фас.части-24шт, вентель25-2, отвод20-10 | 32786
[23 empty] | ремонт подступей входа в подвал №2-0,2м2 | 500 | [6 empty] | труба 32-28м труба 40-20м труба 57-18м | 20 104 10 620 13 680 | насос циркуляцион -1шт | 18465 |  |  |  |  | ХВС труба 32-4м | 1808
| ИТОГО: по дому |  | 133459.5 | -8330.38 | 90146 | 104169 |  |  |  | 3926 | [9 empty] | 6000 |  | 3333 |  | 6500 | [5 empty] | 11981 |  | 71974 |  | 52143 | [5 empty] | 5672 |  | 32786
3 | ул. Крупской | 6 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 |  |  | ремонт цоколя |  |  |  | труба 100-28м | 26068 | труба 100-3м фас.ч.-1 труба100-1 | 3352 1986 | труба 15-30м, труба 20-24м | 13 710 9 408 |  |  |  |  | ХВС, ГВС кв35,39, аптека. Труба ппр20-24м, фас.ч-72шт | 27055
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | восстанов. Освещения подъезд №1,2.3 | 8147
[19 empty] | замена патронов в подъездах-15шт | 5250 | Установка светильников с датчиком движения под.№1,2 | 10048
| ИТОГО: по дому |  | 107652.2 | 37162.34 | 65336 | 50588 | [13 empty] | 16150 |  | 18195 | [5 empty] | 26068 |  | 5338 |  | 23118 | [5 empty] | 27055
4 | ул. Крупской | 8 | [6 empty] | подъезд №1,2,4, малые формы | 114256 |  |  |  |  | частичный ремонт кровли-20м2 | 10000 | ремонт шиферной кровли | 11288 | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-18м | 16758 | труба 100-6м | 3255 | труба 15-30м, труба 20-30м | 13 710 11 760 | труб.25-8 труб.20-6 | 14236 | [6 empty] | труба 20-1м, кран 1шт | 1358
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | установка светильн-3шт | 1041
| ИТОГО: по дому |  | 135124.2 | 57972.51 | 64628 | 145434 |  |  |  | 114256 | [5 empty] | 10000 |  | 11288 |  | 12400 |  | 1041 | [5 empty] | 16758 |  | 3255 |  | 25470 |  | 14236 | [7 empty] | 1358
5 | ул. Крупской | 10 | [6 empty] | подъезд №1,2 | 11269 63910 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 |  |  | частичный ремонт отмостки-10м2 | 15000 |  |  | труба 100-32м | 29792 | труба 100-4,75 переход-1 компенсат.-1 муфтв -1 тройник-1 труба 100-1 фас.части-2 | 7497 2953 | труба 15-36м труба 20-42м труба 32-12м труба 40-20м труба 57-40м труба 76-40м | 16 452 16 464 5 172 10 620 30 400 35 720 | труб.20-4 труб.5-6 | 16400 |  |  |  |  | ГВС труба 57-5м ХВС труба 57-7м | 3 800 5 320 | хВС труба м/плас -3м | 3440
[9 empty] | мал. Форм | 7850 1117 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [12 empty] | подъезд №2,3. труба 57-6м, труба 20-2. кв5-9. труба ппр 25-4м, труба ппр 20-4м, фас.ч -5шт | 10720
| ИТОГО: по дому |  | 136076.2 | -46117.34 | 181140 | 125156 |  |  |  | 84146 | [9 empty] | 12400 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 29792 |  | 10450 |  | 114828 |  | 27120 | [5 empty] | 9120 |  | 3440
6 | ул. Крупской | 12 |  |  |  |  | ремонт крыльца 2 под. | 1300 | ремонт крыльца 2 под | 1662 |  |  |  |  | ремонт кровли навесов спуска в подвал №1,№2-22м2 | 11000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 |  |  | частичный ремонт отмостки-6м2 | 9000 | отмостка | 4835 2633 | труба 100-24м | 22344 |  |  | труба 15-36м труба 20-34м труба 57-50м труба 76-40м | 16 452 13 328 14 042 38 000 | труба20-20м кран20-3шт фас.ч.-15шт | 27905 |  |  |  |  | ГВС труба 25-9м | 4014 | труба 15-3м | 1208
[7 empty] | известковая побелка подвала №1- 250м2 | 25000 | [10 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [12 empty] | замена цирк. насоса | 17097 |  |  |  |  | ХВС труба 25-12м | 5352
| ИТОГО: по дому |  | 134650.9 | -106863.98 | 172232 | 55340 |  | 26300 |  | 1662 | [5 empty] | 11000 |  |  |  | 12400 |  |  |  | 9000 |  | 7468 |  | 22344 |  |  |  | 81822 |  | 45002 | [5 empty] | 9366 |  | 1208
7 | ул. Крупской | 14 | [6 empty] | ремонт цоколя | 94973 |  |  |  |  | ремонт кровли навесов спуска в подвал №1,№2-22м2 | 11000 | ремонтспуска навеса в подвал№1,2 | 15169 | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-32м | 29792 |  |  | труба 15-40м труба 20-40м труба 57-46м труба 76-20м | 18 280 15 680 34 960 17 860 | подвал №1,2. труба 25-3м, трубки из вспененного полиэтилена 57-22м, трубки из вспененного полиэтилена 20-10м | 4923 |  |  |  |  | ГВС труба 25-7м ГВС труба 32-4м | 3 122 1 808 | ГВС труба 57-2м, труба 25-3м, изоляц 32м | 9963
[9 empty] | ремонт крыльца | 3008 | [6 empty] | ремонтспуска навеса в подвал№2 | 15061 | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [18 empty] | ХВС труба 25-6м | 2676 | ХВЧС труба20-1м кран20-1шт | 1325
| ИТОГО: по дому |  | 168977.3 | -13851.76 | 147578 | 144422 |  |  |  | 97981 | [5 empty] | 11000 |  | 30230 |  | 12400 | [7 empty] | 29792 |  |  |  | 86780 |  | 4923 | [5 empty] | 7606 |  | 11288
8 | ул. Крупской | 18 |  |  |  |  | ремонт крыльца 2,3 под. | 2600 | крыльцоподъезд №2 козырек подъезд №2 | 2328 1549 |  |  |  |  | ремонт кровли навесов спуска в подвал №1,№2 -22м2 | 11000 | ремонт кровли подъезд №2, кв14,75 | 6138 10055 | устан. энерго-эффект. ламп-32шт | 8000 | автомат ВА 47-100 Зп 100а-1шт | 2892 |  |  | ремонт цоколя | 61166 | труба 100-36м | 33516 | труба-100-3м, тройник-1 шт, реизия 100-2, отвод -4, патрубок -2, труба100-1,5, патрубок-1, переход-1 | 8875 2669 | труба 15-34м труба 20-42м труба 25-28м труба 32-30м труба 57-48м труба 76-42м | 15 538 16 464 11 900 12 930 36 480 37 506 | труб.25-6 труб20-8 труб.20-1.5 м труб.25-4 труба20-9м отвод25-3шт | 16801 |  |  |  |  | ГВС труба 32-6м | 2712 | ГВС труба 25-4м, труба20-8м, фас.ч.-12шт | 5377 10346
[17 empty] | ремонт кровли кв74 | 2386 | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | установка прожектора-2шт | 7511 | [10 empty] | ТУ. Труба 89-3м, труба 40-1м, отвод 32-1шт. Кв14. труба 20-1,5м. Кв61. труба ппр 25-4м, труба ппр 20-1м, фур.ч-10шт | 12251 |  |  |  |  | ХВС труба 25-9м | 4014
| ИТОГО: по дому |  | 180428.5 | 28102 | 199060 | 150344 |  | 2600 |  | 3877 | [5 empty] | 11000 |  | 18579 |  | 14400 |  | 10403 |  |  |  | 61166 |  | 33516 |  | 11544 |  | 130818 |  | 29052 | [5 empty] | 6726 |  | 15723
9 | ул. Культуры | 1 | [6 empty] | подъезд №3 | 80417 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 | патрон подвесной Е27-2шт, светильник -1шт, труба винилопластиковая -9,5м, провод АВВГ, 2*4мм -10м | 2567 |  |  |  |  | труба 100-28м | 26068 | труба 100-7,5 переход-2 крестовина -3 патрубок-4 ревизия-3 отвод-7 тройник-6 пробивка-5 кв.13.17,21.24 кв.36 | 61926 | труба 15-9м труба 20-14м труба 57-28м труба 76-18м | 4 113 5 488 21 280 16 074 | труба 15-27 вент-3 сгон-6 | 19498 | [6 empty] | ХВС. кв12,14,15,18,22. труба 25-12м, труба 20-1,5м | 13981
[9 empty] | ремонт крыльца под.№1,2,3 | 2590 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [8 empty] | труба 100-4м фас.часть 7шт | 7874 | [10 empty] | ГВС. Труба 32мм-1м, труба 20мм-2м, кран 20мм-1шт | 16131
| ИТОГО: по дому |  | 80109.44 | 46988 | 83923 | 204984 |  |  |  | 83007 | [9 empty] | 10900 |  | 2567 | [5 empty] | 26068 |  | 69800 |  | 46955 |  | 19498 | [7 empty] | 30112
10 | ул. Культуры | 2 | [12 empty] | частичный ремонт водосточных труб д.150мм -12м | 12000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-18м | 16758 |  |  | труба 15-28м, труба 20-36м, труба 57-24м, труба 76-12м | 12 796 14 112 18 240 10 716 | замена цирк. насоса,труба40-1м, труба20-3м, кран20-5шт | 27483 9047 | [6 empty] | ХВС. Труба 25-5,5, труба 20-1, кран 25-1шт | 6850
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [12 empty] | замена цирк. насоса | 18465
| ИТОГО: по дому |  | 81480.32 | -43342.75 | 95522 | 61845 | [9 empty] | 12000 |  |  |  | 10900 | [7 empty] | 16758 |  |  |  | 55864 |  | 54995 | [7 empty] | 6850
11 | ул. Культуры | 3 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 | светильник ЖКО-04 -1шт | 913 |  |  |  |  | труба 100-18м | 16758 |  |  | труба 15-12м, труба 20-9м | 5 484 3 528
| ИТОГО: по дому |  | 76072.96 | 55118.2 | 30270 | 913 | [13 empty] | 4500 |  | 913 | [5 empty] | 16758 |  |  |  | 9012
12 | ул. Культуры | 4 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379 | труба 100-4м, фас.части -7шт | 8011 |  |  | замена цирк.насоса | 17097
| ИТОГО: по дому |  | 81175.68 | 31953.89 | 12879 | 25108 | [13 empty] | 4500 | [7 empty] | 8379 |  | 8011 |  |  |  | 17097
13 | ул. Культуры | 4А |  |  |  |  | ремонт козырьков над входом в подъезд №1,2,3,4 | 5200 | крзырек подъезд №2,3 ремонт под.№2,3 | 1037 478 31822 31895 | [6 empty] | кв 14 | 2356 4833 | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 |  |  | частичный ремонт отмостки-4м2 | 6000 |  |  | труба 100-16м | 14896 |  |  | труба 15-20м, труба 20-25м, труба 25-8м, труба 57-18м, труба 76-12м | 9 140 9 800 3 400 13 680 10 716 | замена цирк насоса, труба 89-4, труба76-4.5, труба 57-10, труба25-2, труба 20-2, фа.ч.-12, труба20-3, труба15-1, труба57-2,75, кран20-12 | 26579 38812 30243 | [6 empty] | труба 57-4шт, труба 25-8шт, труба 20-3,5м, кран 25-1шт, кран 20-3шт, кран 15-1шт | 4297 4296 607 4148 5318
[7 empty] | ремонт крылец 1,2 под. | 2600 | мал. Форм | 3925 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 |  |  | частичный ремонт штукатурки стены 2 под. -5м2 | 2000
| ИТОГО: по дому |  | 134030.7 | -30184.07 | 89832 | 190646 |  | 7800 |  | 69157 | [7 empty] | 7189 |  | 12400 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 14896 |  |  |  | 46736 |  | 95634 | [7 empty] | 18666
14 | ул. Культуры | 7 |  |  |  |  | ремонт подъездов №1,2,3 | 75000 | подъезд №1,2,3 | 27211 51715 | [6 empty] | ремонт конька | 1616 | устан. энерго-эффект. ламп-15шт | 3750 | установка энерго-эффект ламп-14 шт, прожектор светодиодный 20Вт -2шт, прожектор светодиодный 35Вт -1шт, труба ПВХ 16-16м, провод АВВГ, 2*4мм2 -16м | 8756 5185 | частичный ремонт отмостки-5м2 | 7500 |  |  | труба 100-9м | 8379 | труба100-3,5м ф.ч.-6шт | 7005 | труба 15-24м, труба 20-28м, труба 32-22м, труба 57-18м, труба 76-9м | 10 968 10 976 9 482 13 680 8 037 | труб 40-4 труб32-12 труб 25-5 труб-57-3,5 труб-20-1 вентнль 20-1 труб 25-8 труб.57-3,5 труб.20-1 | 8437 16901 1568
[9 empty] | мал. формы | 18119 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 |  |  | частичный ремонт цоколя-50м2 | 50000 |  |  |  |  | труба110-1,25м труба50-4,5м фас.ч.-6шт | 7063 |  |  | труба25-16м фас.ч.-15шт | 39169
| ИТОГО: по дому |  | 76714.88 | 29178.99 | 203672 | 192745 |  | 75000 |  | 97045 | [7 empty] | 1616 |  | 10150 |  | 13941 |  | 57000 |  |  |  | 8379 |  | 14068 |  | 53143 |  | 66075
15 | ул. Культуры | 8 |  |  |  |  | ремонт крылец 3,4 под. | 2600 | [8 empty] | ремонт кровли | 5894 | устан. энерго-эффект. ламп-20шт | 5000 | установка светильников подъезд 1 | 1830 1258 | частичный ремонт цоколя-180м2 | 180000 | ремонт отмостки | 132992 | труба 100-12м | 11172 | труба 100-5,75м муфта-1 ревизия 100-1 тройник-2 труба100-3,5м | 9287 3231 | труба 15-32м труба 20-28м труба 57-6м | 14 624 10 976 4 560 | труба20-2м труба25-32м фас.ч.-26шт | 45574 |  |  |  |  | ГВС труба 32-4м | 1808 | ГВС труба 20-8м | 3869 10231 |  |  | валка деревьев | 10600
[9 empty] | подъезд №3,4 | 54213 | [12 empty] | частичный ремонт отмостки-10м2 | 15000 | [8 empty] | чердак, подъез 4. труба 20-2м, кран 20-1шт | 2021 |  |  |  |  | ХВС труба 57-6м |  | ХВС труюа 20-8м | 3869 10988
| ИТОГО: по дому |  | 100650.9 | 25933.18 | 250300 | 295857 |  | 2600 |  | 54213 | [7 empty] | 5894 |  | 5000 |  | 3088 |  | 195000 |  | 132992 |  | 11172 |  | 12518 |  | 30160 |  | 47595 | [5 empty] | 6368 |  | 28957 |  |  |  | 10600
16 | ул. Культуры | 8А | [6 empty] | ремонт откосов | 1923 |  |  |  |  | ремонт кровли навесов спуска в подвал №1,№2-22м2 | 11000 | кровля-15.кв.м. ремонт навеса в подвал1,2 | 12792 19804 | устан. энерго-эффект. ламп-20шт | 5000 | предподъездное освещен.-под№ 2,3,4 | 2028 1045 1258 |  |  |  |  | труба 100-9м | 8379 | труба 100-9м фас.ч-10шт | 9879 4754 | труба 15-26м, труба 20-22м | 11 882 8 624 | труба 25-16 м, труба 20-2м, фасончасти-12, труда 20-1, фас.ч.-2, труба20-16м, фас.ч.-21, труба20-6м, кран20-2шт, фас.ч.-8шт | 2112 14485 16662 22319 34779 | [6 empty] | труба 57-3,5, труба 25-12м, труба 20-5 | 2296 16663
| ИТОГО: по дому |  | 134465.9 | 58749.89 | 44885 | 162799 |  |  |  | 1923 | [5 empty] | 11000 |  | 32596 |  | 5000 |  | 4331 | [5 empty] | 8379 |  | 14633 |  | 20506 |  | 90357 | [7 empty] | 18959
17 | ул. Культуры | 9 |  |  |  |  | ремонт подъезда №4 | 25000 | подъезд №4 | 26354 |  |  |  |  | частичный ремонт водосточных труб д.150мм -12м | 12000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп-30шт | 7500 | ремонт освещен. | 812 |  |  |  |  | труба 100-28м | 26068 | труба10-7м переход110-2 тройник 100-2 ревизия100-1 отвод50-3 | 12176 | труба 15-32м труба 20-28м труба 32-25м труба 40-29м труба 57-24м | 14 624 10 976 10 775 15 399 18 240 | труб.57-3 труба25-4м фас.ч.-12шт | 1673 26661 5046 | [6 empty] | ГВС. Подвал. Труба 40-1м, труба 25-2,5м. | 1896
[9 empty] | мал. форм. | 2813 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-3шт | 9600 | [12 empty] | замена цирк.насоса | 17097 | [6 empty] | ХВС. Кв24,27. Труба 20-4,5м | 5686
[19 empty] | ремонт подвального освещения | 10000
| ИТОГО: по дому |  | 135853.1 | -27973.27 | 160182 | 100214 |  | 25000 |  | 29167 | [5 empty] | 12000 |  |  |  | 27100 |  | 812 | [5 empty] | 26068 |  | 12176 |  | 70014 |  | 50477 | [7 empty] | 7582
18 | ул. Культуры | 10 |  |  |  |  | ремонт крылец 1,3 под. | 2600 | рем козырька подъезд 3 | 693 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 |  |  | частичный ремонт цоколя-120м2 | 120000 | ремонт цоколя | 74623 | труба 100-18м | 16758 | кв.4. кв.8 | 4518 | труба 15-24м, труба 20-28м | 10 968 10 976 | труба 15-10 м труба 15-1.5 м | 5162 709 | [8 empty] | 1 шт | 5200
[9 empty] | мал форм | 11778 4382 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 |  |  |  |  | окраска фасада | 19319 | [6 empty] | кв 17-21. труба 20-8м, фас.ч-7шт. кв 14. труба 20-8м, фас.ч-4шт, кран 20-1шт | 10521
| ИТОГО: по дому |  | 101227.5 | -150630.99 | 177402 | 131705 |  | 2600 |  | 16853 | [9 empty] | 10900 |  |  |  | 120000 |  | 93942 |  | 16758 |  | 4518 |  | 21944 |  | 16392 | [9 empty] | 5200
19 | ул. Культуры | 12 |  |  |  |  | ремонт крылец 2,3 под. | 2600 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 | замена патрона п№2 | 137 |  |  |  |  | труба 100-28м | 26068 | труба-100-7м переход.д.100-1 ревизия д.100-2 патрубок-2 тройник-3 отвод-1 | 13865 | труба 15-40м труба 20-32м труба 57-30м труба 76-29м | 18 280 12 544 22 800 25 897 | труба1,5-1,5м, кран25-1шт, кран20-1шт, кран15-1шт, | 736 998 1919 | труба 15-0,5м фасон.части-2 | 998 |  |  | ГВС труба 57-9м | 6840 | ГВС труба25-4м фас.ч.-2шт | 3303
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | замена патрона п№1 | 149 | [10 empty] | труба25-1м | 1343 |  |  |  |  | ХВС труба 57-9м | 6840 | ХВС труба-40 - 5 | 2839
[19 empty] | ремонт подвального освещения | 10000
| ИТОГО: по дому |  | 170729 | 22535.34 | 142769 | 25289 |  | 2600 | [11 empty] | 20900 |  | 286 | [5 empty] | 26068 |  | 13865 |  | 79521 |  | 4996 | [5 empty] | 13680 |  | 6142
20 | ул. Культуры | 14 |  |  |  |  | ремонт подъездов №1,2,3,4 | 100000 | подъездд 1,4 подъезд д2,3 рмонт козырька, крыльца | 83476 77156 5959 4363 |  |  |  |  | ремонт кровли навесов спуска в подвал -11м2 | 5500 | кровля навеса подвл№1 | 5402 | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | прожектр светодиодный 20 Вт -2шт, труба ПВХ 16 -8м, провод АВВГ, 2*4мм2 -8м | 6371 |  |  |  |  | труба 100-34м | 31654 | труба 100-5м, фас.ч-9шт | 10093 | труба 15-28м, труба 20-32м, труба 57-28м, труба 76-9м | 12 796 12 544 21 280 8 037 | кран 20-3шт, труба 25-4м, трба 20-4м, труба 89-4м, кран 15-2шт, труба 40-1м, труба 15-2м | 2010 5474 2067 4146 | [6 empty] | ГВС. труба 57-54м, труба 20-7,5м, труба 15-1м, кран 20-8шт | 1539 10078 37690 9140
[9 empty] | мал форм | 3922 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [12 empty] | замена задвижки | 10956 | [6 empty] | ХВС. Кран 15-1шт, задвижка 100-1шт | 6204
[19 empty] | ремонт подвального освещения | 10000 | [12 empty] | труба 32-2м, труба 20-2м, труба 15-4, кран 32-2шт, кран 20-3шт, замена насоса | 27220
| ИТОГО: по дому |  | 181424 | 2107.31 | 214211 | 319509 |  | 100000 |  | 174876 | [5 empty] | 5500 |  | 5402 |  | 22400 |  | 6371 | [5 empty] | 31654 |  | 10093 |  | 54657 |  | 58116 | [7 empty] | 64651
21 | ул. Медведева | 2 |  |  |  |  | ремонт крылец 4,5,6 под. | 3900 | крыльцо №5 | 2332 |  |  |  |  | частичный ремонт кровли-20м2 | 10000 | кровля кв.96 -2.8 кв.м. | 3026 | устан. энерго-эффект. ламп-32шт | 8000 | замена светильника -1шт, замена ламп-11шт | 1524 1208 |  |  |  |  | труба 100-28м | 26068 | труба 100- 3м фасолн части-2шт | 4239 | труба 15-34м труба 20-32м труба 57-28м труба 76-18м | 15 538 12 544 21 280 16 074 | труб.76-4 труб.57-3,5 труб.20-6 вент.-20-1 труба20-3,5м ф.ч.-3шт | 1088 11236 19400 1822 461 |  |  |  |  | ГВС труба 57-7м | 5320 | ХВС. Кран 25-1шт | 1191
[9 empty] | ремонт под№1 | 39765 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-4шт | 12800 | [8 empty] | труба 100- 2,5м фасолн части-2 | 3509 | [8 empty] | ХВС труба 57-4м | 3040
| ИТОГО: по дому |  | 256604.8 | -24545.22 | 134564 | 100001 |  | 3900 |  | 42097 | [5 empty] | 10000 |  | 3026 |  | 20800 |  | 2732 | [5 empty] | 26068 |  | 7748 |  | 65436 |  | 43207 | [5 empty] | 8360 |  | 1191
22 | ул. Медведева | 2А | [12 empty] | частичный ремонт кровли-70м2 | 19600 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп-30шт | 7500 | замена патрона, замена ламп | 3325 | [6 empty] | труба 100-3,5м, труба 50-0,25м, фас.ч-6шт | 2737 4289 | [10 empty] | труба 20-8м, кран 25-4шт | 4177 4854 4177
| ИТОГО: по дому |  | 200289.9 | -176824.03 | 27100 | 23802 | [9 empty] | 19600 |  |  |  | 7500 |  | 3325 | [7 empty] | 7026 | [11 empty] | 13208
23 | ул. Медведева | 4 | капитальный ремонт | [5 empty] | рем пола | 939 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-3шт | 9600
| ИТОГО: по дому |  | 81654.4 | 36672.23 | 23979 | 939 |  |  |  | 939 | [9 empty] | 15600 | [7 empty] | 8379
24 | ул. Медведева | 6 | [6 empty] | окраска дверей | 3570 |  |  |  |  | частичный ремонт кровли-20м2 | 10000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | замена провода | 115 | [8 empty] | труба 15-28м, труба 20-27м, труба 25-30м, труба 32-28м, труба 40-32м, труба 57-26м | 12 796 10 584 12 750 12 068 16 992 19 760 | труб.20-2.5 м, труб.20-3, вентель 20-9, вентель 25-9 | 21774 |  |  |  |  | ГВС 25-9м | 4014 | ГВС труба 25-2м | 6558 | 1 шт | 5200 | 5шт | 22663
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-3шт | 9600 | установка прожекторов подъезд №1,2,4 | 16669
| ИТОГО: по дому |  | 80196.48 | 3778.38 | 119764 | 71349 |  |  |  | 3570 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 15600 |  | 16784 | [9 empty] | 84950 |  | 21774 | [5 empty] | 4014 |  | 6558 |  | 5200 |  | 22663
25 | ул. Монтажников | 6 | [6 empty] | полы, козырек, мал форм | 2073 5894 19256 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | установка светильников по№1,2,3,4 | 9805 |  |  |  |  | труба 100-22м | 20482 | труба100-3м переход-2 тройник-1 конмпенсатор-1 труба100-1,25 муфта-1 переход-2 ревизия - 1 тройник-1 манжета-1 | 5697 8580 5429 6025 10773 | труба 15-28м, труба 20-28м | 12 796 10 976 | труб.20-2.5м труба 20-вентель 20-9 вентель 25-9 труб.15-4 труб. 25-4 труб.20-2 | 32638 |  |  |  |  | ГВС труба 57-30м | 22800 | ГВС труба 57-11 м ГВС руба 32-4 м ГВС труба 40 - 17 м ГВС труба 20-10.5м вентель 20-4 труба 20-3м | 28720 433
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | смена паирона подъед 3 | 147 | [8 empty] | труба 40-42м труба 57-29м труба 76-9м | 22 302 22 040 8 037
| ИТОГО: по дому |  | 169379.8 | 70542.07 | 109033 | 135468 |  |  |  | 27223 | [9 empty] | 12400 |  | 9952 | [5 empty] | 20482 |  | 36504 |  | 76151 |  | 32638 | [5 empty] | 22800 |  | 29153
26 | ул. Монтажников | 7 | [6 empty] | ремон подъездов | 94804 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-14м | 13034 | труба100-3,75м переход-1 отвод-2 компенсатор-1 | 6159 | труба 15-34м труба 20-32м | 15 538 12 544 | труб.25-1 труб.20-5,5 вент.20-2 сгон-1 труба 89-1м труба 15-2.5м труба 20-2 м труба90-1,5 | 5251 1181 1013 781 11417 | [8 empty] | 1 шт | 5200 | 8 шт | 45037
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-3шт | 9600 | установка прожектора- 4 шт | 5998 440 | [8 empty] | труба 25-40м труба 40-32м труба 57-18м | 17 000 16 992 13 680
| ИТОГО: по дому |  | 116470.4 | -1250.19 | 109588 | 172081 |  |  |  | 94804 | [9 empty] | 15600 |  | 6438 | [5 empty] | 13034 |  | 6159 |  | 75754 |  | 19643 | [9 empty] | 5200 |  | 45037
27 | ул. Монтажников | 8 |  |  |  |  | ремонт козырьков над входом в подъезд №2,4 | 2600 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 |  | 1099 |  |  |  |  | труба 100-26м | 24206 | труба100-24,5м, фас.ч-18шт | 2799 2952 21049 7910 | труба 15-24м, труба 20-28м | 10 968 10 976 | труба 20-2м, труба 89-1м, труба 20-6м | 17061 | [6 empty] | ГВС | 10495 |  |  | 4шт | 22576
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [10 empty] | труба 57-32м труба 76-12м | 24 320 10 716 | [8 empty] | ХВС кв53 труба 20-1; кран 20-1шт, 15-1шт | 2055
| ИТОГО: по дому |  | 178600.6 | -34632.23 | 96186 | 87996 |  | 2600 | [11 empty] | 12400 |  | 1099 | [5 empty] | 24206 |  | 34710 |  | 56980 |  | 17061 | [7 empty] | 12550 |  |  |  | 22576
28 | ул. Монтажников | 10 |  |  |  |  | ремонт крыльца 3 под. | 1300 | ремон отливов, установка перил | 3863 4215 | [6 empty] | рем кровли | 17975 | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | установка светильн под№1. подвал замена патрона и выключателя | 2135 369 | частичный ремонт отмостки-10м2 | 11500 |  |  |  |  | кв52,56,57 труба 100-1,5м, фас.ч -5шт | 5271 | труба 15-24м, труба 20-29м, труба 57-8м | 10 968 11 368 6 080 | труба 25-3, фас.ч.-9, труба25-25м, труба 20-2м, сгон-20, муфта-12шт | 5117 2278 28822 13456 | [6 empty] | ГВС. подвал. Труба 32-2,5м. Кв69,61,65,64,71,22,26,30,34,38 труба 25-26м, 20-8м; кран 25-1, 15-1шт | 1090 10364 18386 | 1 шт | 5200
[9 empty] | окраска дверей под№1,2,3,4, ремонт потолка | 5880 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | установка светильников, замена ламп | 6668 219 | [6 empty] | подвал. Труба 100-3м | 2770 | [10 empty] | ХВС Кв69,61,65,64,71 труба 25-8м, 20-8м; кран 15-3шт; кв22,26,30,34,38 труба 25-18м; подвал кран 20-2шт, 15-1шт; задвижка 89-1шт | 10364 25066
| ИТОГО: по дому |  | 170886.7 | -82343.15 | 58816 | 164308 |  | 1300 |  | 13958 | [7 empty] | 17975 |  | 12400 |  | 9391 |  | 11500 | [5 empty] | 8041 |  | 28416 |  | 49673 | [7 empty] | 65270 |  | 5200
29 | ул.Строителей | 1 | [6 empty] | ремонт подъездов | 36557 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-10шт | 2500 | замена автоматов и выключателей | 9320 220 |  |  |  |  | труба 100-9м | 8379 |  |  | труба 15-12м, труба 20-14м | 5 484 5 488 | установка насоса | 12985 | [6 empty] | ГВС | 3708
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-1шт | 3200 | [10 empty] | труба 32-18м труба 40-24м труба 57-29м | 7 758 12 744 22 040
| ИТОГО: по дому |  | 35321.92 | 9416.12 | 67593 | 62790 |  |  |  | 36557 | [9 empty] | 5700 |  | 9540 | [5 empty] | 8379 |  |  |  | 53514 |  | 12985 | [7 empty] | 3708
30 | ул.Строителей | 2 | [14 empty] | ремон вент шахт | 4124 | устан. энерго-эффект. ламп-10шт | 2500 |  |  | частичный ремонт цоколя-20м2 | 20000 | ремонт цоколя | 69487 | труба 100-16м | 14896 | труба 100-2,5м | 6614 | труба 15-9м труба 20-12м | 4 113 4 704 | труб.25-1 труб.25-2 ТРУБ.15-9 труб.20-16 труб.25-12 труб 32-9 тру.40-30 труба 40-5,5м | 540 884 22381 3971
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [8 empty] | труба 100-5м, фас.ч -9шт | 10057 | труба 25-24м труба 32-18м труба 40-28м | 10 200 7 758 14 868
| ИТОГО: по дому |  | 66406.08 | 10585.69 | 85439 | 118058 | [11 empty] | 4124 |  | 8900 |  |  |  | 20000 |  | 69487 |  | 14896 |  | 16671 |  | 41643 |  | 27776
31 | ул.Строителей | 3 | [6 empty] | ремонт пола и крыльца | 831 1774 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-10шт | 2500 | ТУ. Розетка 2-х поз. | 147 |  |  |  |  | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 15-20м, труба 20-16м | 9 140 6 272 | труба 20-2м фасон.части-5 шт | 1271 | [6 empty] | ГВС,ХВС труба25-8м фас.ч.-6шт | 5108 5108
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-1шт | 3200 | замена автоматов | 7281 | [8 empty] | труба 25-28м труба 32-30м труба 40-26м | 11 900 12 930 13 806 | труба 57-1м | 3797
| ИТОГО: по дому |  | 35871.36 | 26632.85 | 70920 | 25317 |  |  |  | 2605 | [9 empty] | 5700 |  | 7428 | [5 empty] | 11172 |  |  |  | 54048 |  | 5068 | [7 empty] | 10216
32 | ул.Строителей | 4 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-8шт | 2000 | [12 empty] | труба 32-12 | 10709
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-1шт | 3200
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан. защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 22124.48 | 11517.66 | 11700 | 10709 | [13 empty] | 11700 | [13 empty] | 10709
33 | ул.Строителей | 5 | [14 empty] | ремонь кровли | 2364 | устан. энерго-эффект. ламп-12шт | 3000 |  |  | частичный ремонт цоколя-10м2 | 10000 |  |  | труба 100-6м | 5586 |  |  | труба 20-24м труба 25-28м труба 32-30м труба 40-26м |  | насос-1 труба25-1м труба20-8м ф.ч.-14шт | 22179
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-1шт | 3200
| ИТОГО: по дому |  | 36116.16 | -29.53 | 69830 | 24543 | [11 empty] | 2364 |  | 6200 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 5586 |  |  |  | 48044 |  | 22179
34 | ул.Строителей | 6 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379 | труба50-1,25м | 4035 | труба 15-9м труба 20-6м труба 25-12м труба 32-6м труба 40-9м | 4 113 2 352 5 100 2 586 4 779 | труб.76-2 труба 20-2 вентель 20-1 труб.25-2 | 8625
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-1шт | 3200 | [12 empty] | труба25-2м фас.ч.-4шт | 2165
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан. защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 22233.28 | 4690.98 | 39009 | 14825 | [13 empty] | 11700 | [7 empty] | 8379 |  | 4035 |  | 18930 |  | 10790
35 | ул.Строителей | 8 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-6м | 5586 |  |  | труба 15-6м труба 20-8м | 2 742 3 136
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-1шт | 3200 | [10 empty] | труба 25-14м труба 32-6м труба 40-9м | 5 950 2 586 4 779
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан. защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 22423.68 | -15599.86 | 36479 | 0 | [13 empty] | 11700 | [7 empty] | 5586 |  |  |  | 19193
36 | ул.Строителей | 9 |  |  |  |  | ремонт крыльца 1 под. | 1300 | [8 empty] | ремонт вент шахты | 2806 | устан. энерго-эффект. ламп-28шт | 7000 | подъезд №2. провод АВВГ, 2*4мм2 -8м | 1624 |  |  | ремонт фасада | 14131 | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 15-20м, труба 20-16м | 9 140 6 272 | труба15-3м | 4355 1390 7667
[17 empty] | ремонт кровли | 2992 | устан. прожекторов на фасад здания-1шт | 3200 | [10 empty] | труба 25-9м труба 32-10м труба 40-18м | 3 825 4 310 9 558
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан. защит. автоматов -1шт | 6500 | [10 empty] | труба20-3м, труба40-м, труба1501м | 7667
| ИТОГО: по дому |  | 35865.92 | -11591.85 | 62277 | 34965 |  | 1300 | [9 empty] | 5798 |  | 16700 |  | 1624 |  |  |  | 14131 |  | 11172 |  |  |  | 33105 |  | 13412
37 | ул.Строителей | 10 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-8м | 7448 |  |  | труба 15-10м, труба 20-6м, труба 25-6м, труба 32-9м | 6 855 2 352 2 550 3 879 | труба40-1.5м кран15-1 отвод57-1 | 1946
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-1шт | 3200
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан. защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 22559.68 | 23098.58 | 34784 | 1946 | [13 empty] | 11700 | [7 empty] | 7448 |  |  |  | 15636 |  | 1946
38 | ул.Строителей | 11 | [12 empty] | частичный ремонт кровли-6м2 | 3000 | ремонт шифеной кровли | 10000 | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 | установка светильн. | 6026 |  |  | ремонт фасада | 2567 | труба 100-6м | 5586 | труба 100-8,75м фасон.части -5 шт | 14396 | труба 15-9м труба 20-18м | 4 113 7 056 | труба15-9м труба57-5м | 15636
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-1шт | 3200 | [10 empty] | труба 25-12м труба 32-9м труба 40-12м | 5 100 3 879 6 372
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан. защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 36350.08 | 1312.41 | 49306 | 48625 | [9 empty] | 3000 |  | 10000 |  | 14200 |  | 6026 |  |  |  | 2567 |  | 5586 |  | 14396 |  | 26520 |  | 15636
39 | ул.Строителей | 13 | [6 empty] | мал форм | 26031 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-18м | 16758 | труба100-9м преход-2 ревизия-1 тройник-1 патрубок-2 отвод -5 | 15804
| ИТОГО: по дому |  | 110883.5 | -28459.02 | 22758 | 41835 |  |  |  | 26031 | [9 empty] | 6000 | [7 empty] | 16758 |  | 15804
40 | ул.Строителей | 15 | капитальный ремонт | [15 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379 |  |  |  |  | труба 20-3м | 1658 | [6 empty] | ГВС, ХВС | 1162 4358 |  |  | обрезка деревьев | 5300
| ИТОГО: по дому |  | 113037.8 | 40033.78 | 14379 | 12478 | [13 empty] | 6000 | [7 empty] | 8379 | [5 empty] | 1658 | [7 empty] | 5520 |  |  |  | 5300
41 | ул.Строителей | 16 | [6 empty] | ремонт крыльца, козырька | 2082 771 | [6 empty] | ремонт кровли | 22974 | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-12м | 11172 | труба100-1м | 4648 | труба 15-16м, труба 20-19м, труба 57-27м, труба 76-9м | 7 321 7 448 20 520 8 037 | труб.15-1,5м вентель 20-2 | 1383
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | установка светильников, замена патрона | 7966 1110 24637 1925 | [10 empty] | труба 20-3м; кран 20-2шт, 15-1шт | 3969
[19 empty] | замена патронов в подъездах-20шт | 7000 | [12 empty] | изоляция 24м | 11037
| ИТОГО: по дому |  | 106602.2 | -50938.65 | 72398 | 82507 |  |  |  | 2853 | [7 empty] | 22974 |  | 17900 |  | 35638 | [5 empty] | 11172 |  | 4648 |  | 43326 |  | 16389
42 | ул.Строителей | 17 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379 | труба 100-6,75м фасон.части- 12 шт | 14340
| ИТОГО: по дому |  | 77710.4 | -19848.47 | 14379 | 14340 | [13 empty] | 6000 | [7 empty] | 8379 |  | 14340
43 | ул.Строителей | 18 | [6 empty] | мал форм | 3710 |  |  |  |  | ремонт кровли навесов спуска в подвал №1,2 -22м2 | 11000 | ремонт спуска в подвал №3 | 520 | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 | установка светильников, смена патронов, выключателей | 2048 880 1553 |  |  |  |  | труба 100-9м | 8379 | кв19,22,23 труба 100-3,5м, фас.ч-5шт | 6627 | труба 15-9м труба 20-14м труба 57-24м | 4 113 5 488 18 240 |  | 6332 6779 | [6 empty] | ХВС | 1972 4225 8742
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [8 empty] | кв1,5. труба 100-4,25м, фас.ч-6шт | 7622 |  |  | кв32 труба 15-4м, кран 15-1шт | 3687 | [6 empty] | ГВС кв4,8,подвал труба 32-6м,20-1,5м; кран 20-1шт, 15-1шт | 8741
| ИТОГО: по дому |  | 107331.2 | 54504.28 | 58120 | 63438 |  |  |  | 3710 | [5 empty] | 11000 |  | 520 |  | 10900 |  | 4481 | [5 empty] | 8379 |  | 14249 |  | 27841 |  | 16798 | [7 empty] | 23680
44 | ул.Строителей | 20 | [6 empty] | ремонт подъезда | 1146 |  |  |  |  | ремонт кровли навесов спуска в подвал №1 -14м2 | 7000 | ремонт кровли | 5730 | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 | смена ламп, выключателя | 331 |  |  |  |  | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 15-24м, труба 20-30м,труба 57-28м | 10 968 11 760 21 280 |  | 2599
[9 empty] | установка перил | 2644 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | установка прожектора-2 шт установка светильника-1шт | 5489
| ИТОГО: по дому |  | 106585.9 | 57721.89 | 73080 | 17939 |  |  |  | 3790 | [5 empty] | 7000 |  | 5730 |  | 10900 |  | 5820 | [5 empty] | 11172 |  |  |  | 44008 |  | 2599
45 | ул.Строителей | 22 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-30шт | 7500 | замена патрона | 137 | [8 empty] | труба 57-24м | 18240 | труб.20-8 труба76-0,5м труба89-0,5 труба20- | 16140 | [6 empty] | труба 20-4,5м | 2300
| ИТОГО: по дому |  | 106265 | -99544.2 | 25740 | 18577 | [13 empty] | 7500 |  | 137 | [9 empty] | 18240 |  | 16140 | [7 empty] | 2300
46 | ул. Чайковского | 2 | [14 empty] | ремонт кровли | 1459 | устан. энерго-эффект. ламп-30шт | 7500 | [6 empty] | труба 100-6м | 5586 | ревизия-1 манжет -1 отвод -1 муфта - 1 труба20-4м труба100-7,5м | 2656 11607 | труба 15-8м труба 20-9м | 3 656 3 528 | труб.20-2 задв-2 труба76-1м труба57-2м кран20-1 кран57-2шт | 23061
[7 empty] | ремонт лестничного марша спуска в подвал №1,2,3,4 |  | ремонт козырька подъезд №3 | 5033 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-3шт | 9600 | [10 empty] | труба 25-6м труба 32-12м труба 40-8м | 2 550 5 172 4 248 | труба25-1,5м труба40-1,5 труба25-8м ф.части-14шт | 28324
| ИТОГО: по дому |  | 79124.8 | -2928.78 | 41840 | 72140 |  |  |  | 5033 | [7 empty] | 1459 |  | 17100 | [7 empty] | 5586 |  | 14263 |  | 19154 |  | 51385
47 | ул.Чайковского | 4 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-3м | 2793 |  |  | труба 20-6м, труба 25-9м, труба 32-8м, труба 40-6м | 2 352 3 825 3 448 3 186 | труба20-4,5м, труба15-2.5, труба57-3м | 4686 944
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-1шт | 3200
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан. защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 22478.08 | -16649.84 | 27304 | 5630 | [13 empty] | 11700 | [7 empty] | 2793 |  |  |  | 12811 |  | 5630
48 | ул.Чайковского | 6 | [14 empty] | ремонт кровли | 2355 | устан. энерго-эффект. ламп-8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-4м | 3724 | труба 100-3,5м | 21676 | труба 15-8м труба 25-6м труба 32-9м труба 40-7м | 3 656 2 550 3 879 3 717
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-1шт | 3200
| ИТОГО: по дому |  | 23370.24 | 2339.04 | 22726 | 24031 | [11 empty] | 2355 |  | 5200 | [7 empty] | 3724 |  | 21676 |  | 13802
49 | ул.Чайковского | 8 | [14 empty] | ремонт кровли | 1030 | устан. энерго-эффект. ламп-8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-5м | 4655 |  |  | труба 15-9м труба 20-6м труба 32-8м | 4 113 2 352 3 448 | труб.20-3 труб.20-10труба32-16 труба20-12 труба25-9 фас.ч.-41 | 44191
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-1шт | 3200 | [12 empty] | труба20-1м фас.ч.-8шт | 2309 | [6 empty] | ХВС. труба20-4м, труба25-2, фас.ч.-13шт | 9070
| ИТОГО: по дому |  | 22880.64 | 7027.93 | 19768 | 56600 | [11 empty] | 1030 |  | 5200 | [7 empty] | 4655 |  |  |  | 9913 |  | 46500 | [7 empty] | 9070
50 | ул. Чайковского | 10 | [14 empty] | ремонт кровли | 2356 | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 |  |  | частичный ремонт цоколя-10м2 | 10000 |  |  | труба 100-9м | 8379 | труба 100-1м | 4000 | труба 15-28м, труба 20-16м | 12 796 6 272 | [8 empty] | ГВС | 1454
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [10 empty] | труба 25-12м труба 32-36м труба 40-37м | 5 100 15 516 19 647
| ИТОГО: по дому |  | 110704 | 70733.62 | 88610 | 7810 | [11 empty] | 2356 |  | 10900 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 8379 |  | 4000 |  | 59331 | [9 empty] | 1454
51 | ул. Чайковского | 12 |  |  |  |  | ремонт крыльца 1 под. | 1300 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-12шт | 3000 | [6 empty] | труба 100-7м | 6517 |  |  | труба 32-20м труба 40-18м | 8 620 9 558 | насос-1 труба25-6м отвод-7шт труба32-2шт кран50-1шт труба15-3 отвод15-2 | 40305
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [12 empty] | изоляция системы. Подвал - труба 57-9м, отвод 57-1шт, кран 20-1шт | 21739
| ИТОГО: по дому |  | 35496 | -14472.67 | 35395 | 62044 |  | 1300 | [11 empty] | 9400 | [7 empty] | 6517 |  |  |  | 18178 |  | 62044
52 | ул.Чайковского | 14 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-30шт | 7500 | замена выключателя, патрона | 204 587 |  |  |  |  | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 15-12м, труба 20-6м, труба 57-19м | 5 484 2 352 14 440 | труб.20-2 труб.25-1м труб-20-1 м | 16350 | [6 empty] | ГВС | 900
[33 empty] | труба 20-4м, труба 15-1м, труба15-1м, замена насоса-1шт. Кв№18 труба 20-1м | 23173 | [6 empty] | ХВС | 3945 1364 3467
| ИТОГО: по дому |  | 82584.64 | -73946.22 | 40948 | 49990 | [13 empty] | 7500 |  | 791 | [5 empty] | 11172 |  |  |  | 22276 |  | 39523 | [7 empty] | 9676
53 | ул.Чайковского | 16 | [14 empty] | Установка снегозадержателей | 5594 | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | смена выключателя | 102 | частичный ремонт цоколя-120м2 | 120000 | ремонт цоколя | 88427 | труба 100-14м | 13034 |  |  | труба 15-30м, труба 20-24м, труба 57-38м | 13 710 9 408 28 880 | труб.20-4 труба25-1 кран15-8 кран20-8 | 17854
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [12 empty] | труба25-6м труба20-1м насос циркуляцион. 32/80 | 27242
| ИТОГО: по дому |  | 80512 | -78758.1 | 197432 | 139219 | [11 empty] | 5594 |  | 12400 |  | 102 |  | 120000 |  | 88427 |  | 13034 |  |  |  | 51998 |  | 45096
54 | ул.Чайковского | 18 |  |  |  |  | ремонт крыльца 1,2 под. | 2600 | [8 empty] | Установка снегозадержателей | 7474 | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-18м | 16758 | труба 100-2м фасон.части- 4 шт | 4006 | труба 15-24м, труба 20-18м, труба 57-32м | 10 968 7 056 24 320 | труб.15-1,5м сгоны-3 насос-1 | 16736 | [6 empty] | ГВС, ХВС кв26. труба ппр 25-8м, фас.ч-14шт, кран 20-2шт | 11287 | 2 шт | 10400
[17 empty] | ремонт кровли | 2805 | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [8 empty] | труба 100-2м | 2467 |  |  | труба20-10м краны-11шт замена насоса | 38840
| ИТОГО: по дому |  | 79891.84 | -1091.88 | 84502 | 83615 |  | 2600 | [9 empty] | 10279 |  | 12400 | [7 empty] | 16758 |  | 6473 |  | 42344 |  | 55576 | [7 empty] | 11287 |  | 10400
55 | ул.Чайковского | 20 | [6 empty] | подъезд №3 | 38294 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | [8 empty] | труба100-3м | 3910 3801 2768 | труба 15-30м, труба 20-42м, труба 57-29м, труба 76-8м | 13 710 16 464 22 040 7 144 | труб.76-1.5м труб 20-4 труб 20-2 труба57-2,5 труьа15-1 | 20742
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [12 empty] | труба25-42м, труба20-4,5м, кран-2шт, фас.ч.-31шт | 87731
[19 empty] | замена патронов в подъездах-20шт | 7000
| ИТОГО: по дому |  | 135439.7 | 38148.48 | 78758 | 157248 |  |  |  | 38294 | [9 empty] | 19400 | [9 empty] | 10479 |  | 59358 |  | 108473
56 | ул.Энергетиков | 1 | капитальный ремонт | [15 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | подъезд№4. прожектор светодиодный 20Вт -1шт | 1071 |  |  |  |  | труба 100-16м | 14896 | труба 100-7, труба 50-2.5, тройник-18, переход-5, ревизия 100-1, манжет-1, крестовина-1 | 26682 |  |  | труба 40-2,5м, труба 32-3,5м | 4311
| ИТОГО: по дому |  | 78635.2 | 25355.24 | 20896 | 32064 | [13 empty] | 6000 |  | 1071 | [5 empty] | 14896 |  | 26682 |  |  |  | 4311
57 | ул.Энергетиков | 1А | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-30шт | 7500 | [6 empty] | труба 100-24м | 22344 |  |  | труба 15-20м, труба 20-24м, труба 57-60м. кв.31.ТУ | 9 140 9 408 45 600 10187 | труб 89-2м, труб 76-1м, труб 25-3.5 м, труб 20-0.5М | 10187 |  |  |  |  | ХВС труба 57-24м | 18240
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [12 empty] | труба20-6м | 3122
[19 empty] | устан. автоматич. выкл. в этажный щит-8шт | 16000
| ИТОГО: по дому |  | 103496 | -249103.35 | 134632 | 13309 | [13 empty] | 29900 | [7 empty] | 22344 |  |  |  | 64148 |  | 13309 | [5 empty] | 18240
58 | ул.Энергетиков | 3 |  |  |  |  | ремонт подъездов №1,2,3 | 75000 | подъезд№3,№1 | 29978 53438 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-20шт | 5000 | лампа светодиодная 6Вт -4шт, выключатель наружный -1шт | 674 |  |  |  |  | труба 100-12м | 11172 | труба100-3м, труба50-1м | 9014 | труба 15-24м, труба 20-28м, труба 25-12м, труба 32-18м, труба 40-40м | 10 968 10 976 5 100 7 758 21 240 | труба 76-1,5м, труба 32-5м, труба 25-4м, труба 20-33м, труба 15-1м, кран 20-2шт, кран 15-1шт | 21122 2163 5346 | [6 empty] | ГВС. ТУ. Труба 32-2м, отвод 32-4шт. Подвал№2. труба 57-2,5м, кран 20-1шт. Кв№27-28. труба ппр20-20м, фас.ч-34шт | 1322 28463
[9 empty] | изготовление и установка металлических конструкций | 67321 2549 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-3шт | 9600 | установка прожектора-2шт | 2715 | [6 empty] | труба 100-12м, труба 50-3м, фас.ч-9шт | 19413
| ИТОГО: по дому |  | 109719.4 | 44529.13 | 156814 | 243518 |  | 75000 |  | 153286 | [9 empty] | 14600 |  | 3389 | [5 empty] | 11172 |  | 28427 |  | 56042 |  | 28631 | [7 empty] | 29785
59 | ул.Энергетиков | 5 | [6 empty] | ремонт под№1,2,3 | 73930 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-20шт | 5000 | [6 empty] | труба 100-6м | 5586 |  |  | труба 15-8м труба 20-9м | 3 656 3 528
| ИТОГО: по дому |  | 78172.8 | 63628.11 | 17770 | 73930 |  |  |  | 73930 | [9 empty] | 5000 | [7 empty] | 5586 |  |  |  | 7184
60 | ул.Энергетиков | 7 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-20шт | 5000 | [12 empty] | труба 57-6м, 40-10м, 25-2м, 20-4м.кран 20-4шт, 15-2шт. задвижка 89-2шт | 4632 2035 12606 1589 8944 2067 | [6 empty] | ХВС | 4379 3755
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-3шт | 9600 | установка светильника -1 шт | 1366
| ИТОГО: по дому |  | 111003.2 | 26046.03 | 14600 | 41373 | [13 empty] | 14600 |  | 1366 | [11 empty] | 31873 | [7 empty] | 8134
61 | ул.Энергетиков | 8А | [6 empty] | рем токосов | 4590 | [6 empty] | рем навес над вход в подв | 19461 8530 | устан. энерго-эффект. ламп-16шт | 4000 | установка светильников-2, светильник ЖКО-04 -10шт, лампа светодиодная -11шт | 16419 |  |  |  |  | труба 100-9м | 8379 | труба 100-2м фас.ч-4шт | 3711 | труба 15-16м, труба 20-24м, труба 57-12м | 7 312 9 408 9 120 | труба 57-1м, кран 15-1шт | 1700 | [6 empty] | ГВС, ХВС | 21581,5 21581,5 7272 7272
| ИТОГО: по дому |  | 63223.68 | 15623.66 | 38219 | 112118 |  |  |  | 4590 | [7 empty] | 27991 |  | 4000 |  | 16419 | [5 empty] | 8379 |  | 3711 |  | 25840 |  | 1700 | [7 empty] | 57707
62 | ул.Энергетиков | 9 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-12м | 11172 | труба 50-1,5м, фас.с -5шт | 4190 |  |  | труба 76-1,5м, 57-1м. | 4475 | [10 empty] | выпиловка деревьев | 5300
| ИТОГО: по дому |  | 80158.4 | 42547.11 | 17172 | 13965 | [13 empty] | 6000 | [7 empty] | 11172 |  | 4190 |  |  |  | 4475 | [11 empty] | 5300
63 | ул.Энергетиков | 12 |  |  |  |  | ремонт крыльца 1 под. | 1300 | [8 empty] | рем вент шахт | 3498 | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | лампа светодиодная 6Вт -1шт, патрон подвесной Е27 -1шт | 406 | частичный ремонт цоколя-100м2 | 100000 | частичный ремонт цоколя-105 кв.м | 102005 |  |  |  |  | труба 15-6м труба 20-8м труба 57-13м | 2 742 3 136 9 880 | труб.20-2ьт труба20-8м труба25-4 фас.ч.-27 | 27430
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-3шт | 9600 | устан. прожектор-2 шт | 2174
| ИТОГО: по дому |  | 123156.2 | 15923.35 | 132658 | 135513 |  | 1300 | [9 empty] | 3498 |  | 15600 |  | 2580 |  | 100000 |  | 102005 | [5 empty] | 15758 |  | 27430
64 | ул.Энергетиков | 13 |  |  |  |  | ремонт подъезда №2 | 25000 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-20шт | 5000 | устан светил -1шш, замена патрона 2шт | 1366 273 |  |  | рем цок | 65369 | труба 100-11м | 10241 |  |  | труба 15-8м труба 20-12м труба 57-16м труба 76-9м | 3 656 4 704 12 160 8 037 | задвижка 100-1шт | 5706 | [6 empty] | ГВС | 2164
| ИТОГО: по дому |  | 109191.7 | -58454.11 | 68798 | 74878 |  | 25000 | [11 empty] | 5000 |  | 1639 |  |  |  | 65369 |  | 10241 |  |  |  | 28557 |  | 5706 | [7 empty] | 2164
65 | ул.Энергетиков | 14 |  |  |  |  | ремонт козырьков над входом в подъезд №1,2,3,4 | 5200 | козырек подъез. №2 | 3508 | [6 empty] | рем вент шахт | 2877 | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379 |  |  | труба 15-18м, труба 20-13м, труба 40-26м, труба 57-18м | 8 226 5 096 13 806 13 680 | труб25-5м, труб20-2.5м, труб5-1 м, труба25-3, муфта-2, труба76-2,7 | 12737 |  |  |  |  | ХВС труба 40-13м | 7176 | ХВС (розлив) | 3902 |  |  | 32 | 118232
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-3шт | 9600 | устан.светил-6 шт | 5680 | [10 empty] | труба25-4м, фас.ч.-2 | 4259
| ИТОГО: по дому |  | 113679.7 | 45721.87 | 77163 | 151195 |  | 5200 |  | 3508 | [7 empty] | 2877 |  | 15600 |  | 5680 | [5 empty] | 8379 |  |  |  | 40808 |  | 16996 | [5 empty] | 7176 |  | 3902 |  |  |  | 118232
66 | ул.Энергетиков | 22 | [12 empty] | устан. устройства снегозадерж.-30м | 19200 | устан. устройства снегозадерж.-30м | 19849 6054 | устан. энерго-эффект. ламп-22шт | 5500 | устан розетки | 102 | частичный ремонт цоколя-120м2 | 120000 | ремонт цоколя-66 кв.м. | 68485 | труба 100-8м | 7448 | труба100-2м | 3751 | труба 15-24м, труба 20-21м, труба 32-18м, труба 40-24м, труба 57-19м | 10 968 8 232 7 758 12 744 14 440 | труба25-2, муфта-4, труба20-6, труба25-52, труба15-6м. Кв№25 труба ппр20-6м, фас.ч-24шт | 63737
| ИТОГО: по дому |  | 114626.2 | -62605.3 | 206290 | 161978 | [9 empty] | 19200 |  | 25903 |  | 5500 |  | 102 |  | 120000 |  | 68485 |  | 7448 |  | 3751 |  | 54142 |  | 63737
67 | ул.Энергетиков | 24 | [12 empty] | устан. устройства снегозадерж.-12м | 7680 | устан. устройства снегозадерж.-12м | 9043 | устан. энерго-эффект. ламп-22шт | 5500 | [6 empty] | труба 100-8м | 7448 |  |  | труба 15-20м, труба 20-18м, труба 25-20м | 9 140 7 056 8 500
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | [10 empty] | труба 32-2м труба 40-24м труба 57-18м | 862 12 744 13 680 | труб15-0,5, вент-1, труб 57-1.5м, фас.части-1 | 5777
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан. защит. автоматов -1шт | 6500
[19 empty] | ремонт подвального освещения | 10000
| ИТОГО: по дому |  | 90614.08 | 49420.65 | 95510 | 14820 | [9 empty] | 7680 |  | 9043 |  | 28400 | [7 empty] | 7448 |  |  |  | 51982 |  | 5777
68 | ул.Энергетиков | 24А |  |  |  |  | ремонт крыльца 2,4 под. | 2600 | крыльцо№2 козырек №2 | 3501 | [6 empty] | рем конька | 6013 | устан. энерго-эффект. ламп-18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-19м | 17689 | труба100-2,5см | 3604 | труба 15-26м, труба 20-28м, труба 25-10м | 11 882 10 976 4 250 | труба25-12 кран20-3 ф.ч.-17 отвод25-6 | 13366 | [6 empty] | ГВС | 828 2186 8557
[7 empty] | ремонт козырьков над входом в подъезд №1,3 | 2600 | [8 empty] | рем кровли | 3655 | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | прожектор светодиодный 20Вт -1шт, труба ПВХ 16-4м, провод ВВг, 3*15 -16м | 1706 | [6 empty] | труба100-4м | 6755 | труба 32-28м труба 40-34м труба 57-32м труба 76-18м | 12 068 18 054 24 320 16 074 | труба20-2м труба25-20м | 22666 | [6 empty] | ХВС | 828 2186 8557
| ИТОГО: по дому |  | 133465 | -83677.6 | 131413 | 84408 |  | 5200 |  | 3501 | [7 empty] | 9668 |  | 10900 |  | 1706 | [5 empty] | 17689 |  | 10359 |  | 97624 |  | 36032 | [7 empty] | 23142
69 | ул.Энергетиков | 30 |  |  |  |  | ремонт крыльца 1,3 под. | 2600 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-20шт | 5000 | установка светильников и прожекторов | 3260 | частичный ремонт цоколя-100м2 | 100000 | ремонт цоколя | 111836 | труба 100-19м | 17689 |  |  | труба 15-18м, труба 20-32м, труба 57-28м, труба 76-9м | 8 226 12 544 21 280 8 037 | труб.57-3, труб.15-2, вент.20-2 | 4350 | [8 empty] | 2 шт | 10400
[7 empty] | ремонт подъездов №1,2,3 | 75000 | подъезд №1, №2, №3 | 79030 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | подвал. Замена кабеля АВВГ,2*4 мм2 -25м | 5078 | [10 empty] | труба20-1,5м, кран20-4шт. Труба ппр25-8м, кран 15-2шт, фас.ч-12шт | 14958 | [6 empty] | ГВС. труба20-2м | 4103
| ИТОГО: по дому |  | 80658.88 | -31636.41 | 267176 | 222615 |  | 77600 |  | 79030 | [9 empty] | 11400 |  | 8338 |  | 100000 |  | 111836 |  | 17689 |  |  |  | 50087 |  | 19308 | [7 empty] | 4103 |  | 10400
70 | ул.Энергетиков | 32 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-20шт | 5000 |  |  | частичный ремонт цоколя-100м2 | 100000 | рем цоколя | 101877 14284 | труба 100-14м | 13034 |  |  | труба 15-20м, труба 20-24м, труба 57-30м, труба 76-12м | 9 140 9 408 22 800 10 716 | труб.40-6 труб.-20-8.5 вентель 20-40 труба20-1м кран20-2шт | 43841
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 80479.36 | -49258.13 | 176498 | 160002 | [13 empty] | 11400 |  |  |  | 100000 |  | 116161 |  | 13034 |  |  |  | 52064 |  | 43841
71 | 10 квартал | 1 |  |  |  |  | ремонт подъездов №1,2,3,4,5 | 125000 | подъезд №6, подъзд №7, подъезд №8, подъезд №2, подъезд№1 | 79941 41883 44745 43904 |  |  |  |  | частичный ремонт кровли-20м2 | 10000 | ремонт кровли навеса в подвал | 11500 17446 | устан. энерго-эффект. ламп-20шт | 5000 | [6 empty] | труба 100-12м | 11172 | труба 100-1,5, переходние-1, патрубок-1, труб.100-2, переход-1, манжет-1, патрубок-1, труба 100-3м, труба 89-5м, тркбп 100-2, ф. ч.-4, труба100-3м, ф.ч.-3шт | 3286 4922 3854 4162 6118 4941 | труба 20-10м кран 20-6шт | 3 920 1 896 | труб 89-7, труб 57-3,5, труб.20-1, труб 15-1, труб.20-2, труб 89 -7, труб57-3,5, труб20-1, труб.15-1, труба-25-1м, фас.части-5шт, труба 89-5.1м, труба89-8.1м, труба 76-3,5м, труба25-1м, труба 20-3м, труба20-3,3м, кран20-1шт, кран15-2шт | 945 9395 17927 6006 5147 | манометр-2шт | 1 230 |  |  | ГВС труба 20-6м ГВС кран 20-6шт | 2 478 1 896 | ГВС. | 30391
[9 empty] | мал форм | 3925 | [6 empty] | рем вент шахт | 12095 | устан.автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-20шт | 40000 | [8 empty] | труба100-3м | 5216 |  |  |  |  | термоментр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 76-10м ХВС труба 20-6м ХВС кран 25-6шт | 8 930 1 896 2 820 | ХВС | 20709
[17 empty] | рем отлив | 2223 | замена вводного рубильника с устан. защит. автоматов -1шт | 6500 | [18 empty] | ХВС труба20-2.5м кран20-4шт | 4256 | кв№47. труба15-1м, кран15-1шт | 1192
| ИТОГО: по дому |  | 327912.3 | -188643 | 223942 | 381873 |  | 125000 |  | 214398 | [5 empty] | 10000 |  | 43264 |  | 51500 | [7 empty] | 11172 |  | 32499 |  | 5816 |  | 39420 |  | 2434 |  |  |  | 18020 |  | 52292
72 | 10 квартал | 3 |  |  |  |  | ремонт лестничного марша придомовой тер-ри №1,2,3,4 |  | рем подъезда | 41727 |  |  |  |  | частичный ремонт кровли-200м2 | 56000 | кровля кв.20.34,35.47,49 кровля кв.88.102 | 98676 | устан. энерго-эффект. ламп-60шт | 15000 | устан.ветил. | 20214 | частичный ремонт цоколя-150м2 | 150000 |  |  | труба 100-20м | 18620 | труба 100-23,5м, переход-4, тройник-4, ревизия -3, манжета-1, отвод-20, копка ям-2,56, труба100-10м, труба110-0,15м, фас.час-8шт | 46995 23030 14966 | труба 100-8м, переход-2, павтрубок -2, тройник -3, ревизия-2, манжта-1, отвод-8, копани ям-1,92, задвижка в ТУ | 23030 9869 | труба 76-69м труба 20-4м труба57-18м кран15-5шт кран20-4шт труба25-2м труба20-2м | 3006 954 2629 73184 355 762 34218 | манометры-4шт | 2460 |  |  | ГВС труба 57-20м ГВС труба 25-6м ГВС кран 25-10шт | 15 200 2 676 4 250 | ГВС | 1102 14670 1313 755 7876 3900 15464
[9 empty] | мал форм, рем штук навесов | 31729 | [8 empty] | устан.автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-20шт | 40000 | [12 empty] | труба57-3,5м, труба5-1.5м. Кв84. труба 20-1,5м, фас.ч -3шт | 5244 | термометр-4шт | 2408 |  |  | ХВС труба 76-20м ХВС труба 25-10м ХВС кран 25-8шт | 17 860 4 460 3 760 | ХВС | 1130 7876 20351
| ИТОГО: по дому |  | 339390.7 | -195301.25 | 365593 | 472126 |  |  |  | 73456 | [5 empty] | 56000 |  | 98676 |  | 55000 |  | 20214 |  | 150000 |  |  |  | 18620 |  | 84991 |  | 32899 |  | 120352 |  | 4868 |  |  |  | 48206 |  | 74437
73 | 10 квартал | 4 |  |  |  |  | ремонт подъездов №3,4,5,6,7,8 | 150000 | подъезд №3, №4 №5 №6 №7 №8, рем лестн марш | 40823 40167 41682 42674 42845 41847 2198 |  |  |  |  | частичный ремонт кровли-120м2 | 33600 | кровля кв.104 кровля кв.13.57 | 2920 5570 | устан. энерго-эффект. ламп-60шт | 15000 | установка светил.-4 | 9695 |  |  |  |  | труба 100-16м | 14896 |  |  | труба 76-16м труба 57-18м труба 20-10м | 14 288 13 680 3 160 | задвижка-1шт, труба20-8,1м, кран-15шт | 4165 37879 3382 | манометр-4шт | 2460 |  |  | ГВС труба 57-10м ГВС труба 20-10м ГВС кран 20-10шт | 7 600 4 130 3 160 | ГВС труба 20-5м, ГВС труба 15-2.5м | 4024
[19 empty] | устан.автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-20шт | 40000 | [8 empty] | подвал. Труба 100-30м, фас.ч-31 | 50698 | кран 20-24шт, кран 15-24шт | 9 408 5 808 |  |  | термометр-4шт | 2408 |  |  | ХВС труба 20-6м ХВС кран 20-12шт | 2 478 3 792 | ХВС задвижка-1 | 5704
| ИТОГО: по дому |  | 295011.2 | 20536.52 | 325868 | 376273 |  | 150000 |  | 252236 | [5 empty] | 33600 |  | 8490 |  | 55000 |  | 9695 | [5 empty] | 14896 |  | 50698 |  | 46344 |  | 45426 |  | 4868 |  |  |  | 21160 |  | 9728
74 | 10 квартал | 5 | [6 empty] | рем подъезд | 39741 | заделка межпанельных швов-250м | 6909 13031 8660 2625 | заделка межпан.швов | 33925 | частичный ремонт кровли-100м2 | 28000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп-60шт | 15000 | [6 empty] | труба 100-10м | 9310 | труба 100-7 м, тройник-2, переход -2, патрубок-1, ревизия-1, манжта-1, труба 100-6,5, переход.110-3, патрубок -1, манжет -4 | 11109 13891 | труба 89-12м труба 57-10м труба 20-10м | 12 168 7 600 3 920 | труб15-2 труба20-3м труба57-1,5м труба 25-3м труба15-2м труба20-1м, кран20-2 кран15-2 | 983 3789 1413 6240 7082 | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 20-10м ГВС кран 20-6шт | 4 130 1 896 | ГВС труба 25-3.5м ГВС труба 57-3 ГВС труба 25-1,5 м ГВС труба 20-4,5 м вентель 20-2 сгон-1 | 3146 1753 3654 5746 | 2 шт | 10400
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-4шт | 12800 | устан. прожектора-4шт | 8453 | [8 empty] | кран 20-8шт, кран 15-8шт | 2 528 1 936 | труба 20-1,5м, кран 15-1, труба 20-6м, кран 20-8шт, кран 15-8шт, труба 57-3,5м, труба 15-1,5м. Подвал. Труба 15-6м, кран 15-1шт | 1639 3569 | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 57-10м ХВС труба 20-6м ХВС кран 20-6м | 7 600 2 478 1 896
[19 empty] | устан.автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-20шт | 40000
| ИТОГО: по дому |  | 291562.2 | 26560.69 | 226596 | 146133 |  |  |  | 39741 |  | 62500 |  | 33925 |  | 28000 |  |  |  | 67800 |  | 8453 | [5 empty] | 9310 |  | 25000 |  | 28152 |  | 24715 |  | 2434 |  |  |  | 18000 |  | 14299 |  | 10400
75 | 10 квартал | 6 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-30шт | 7500 | [6 empty] | труба 100-10м | 9310 | труба 100-2, ревизия-1, переходник -1, манжет -1, труба 50-2, переход-1, манжет-1, патрубок -1 | 3848 3941 | труба 89-10м труба 57-12м труба 20-10м | 10 140 9 120 3 920 | труб.20-3.5 сгон-3 | 2447 | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 76-8м ГВС труба 20-10м ГВС кран 20-8шт | 7 144 4 130 1 896 | ГВС. труба 25-3,5 м, труба 20-1, вентель 20-4, вентель57-4, труба 20- 2.3м, ветнетль 20-3, сгон-3 | 6946 4155 1048
[19 empty] | устан. автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-20шт | 40000 | [10 empty] | кран 20-10шт, кран 15-10шт | 3 160 2 420 | труба 25-2м, 20-3м. фасон.части-3 шт | 1227 1562 | термометр- 2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 76-20м ХВС труба 20-8м ХВС кран 20-6шт | 17 860 3 304 1 896 | ХВС труба 20-2,5 вентель 20-4 сгоны-4 ХВС труба 57-18 ХВС труба 20-10 вентетель 20-5 | 4705 23767 643
[17 empty] | рем кровли | 25067 14539 | замена вводного рубильника с устан. защит. автоматов -1шт | 6500 | [12 empty] | подвал, кв113,39,67,106,124. труба 57-7м, труба 20-4м, труба 15-0,5м, фас.ч- 7шт, кран 20-6шт, кран 15-7шт | 20284 22227
[19 empty] | замена кабельного ввода м/у эт. с устан. автомат. выкл. в этаж. щитах-12шт | 30000
| ИТОГО: по дому |  | 206219.5 | -258017.45 | 160734 | 136406 | [11 empty] | 39606 |  | 84000 | [7 empty] | 9310 |  | 7789 |  | 28760 |  | 47747 |  | 2434 |  |  |  | 36230 |  | 41264
76 | 10 квартал | 7 | [6 empty] | рем под, крыльца, козырька. мал форм | 3010 1239 1077 |  |  |  |  | частичный ремонт кровли-50м2 | 14000 | ремонт кровли | 14528 2940 | устан. энерго-эффект. ламп-30шт | 7500 | установка светильников -2шт | 3661 |  |  |  |  | труба 100-16м | 14896 |  |  | труба 89-10м труба 57-10м труба 20-10м труб.76-1 м | 10 140 7 600 3 920 1185 | труба32-12м,труба57-3.2м, кран32-16 шт, кран20-14шт, кран15-16шт, труба20-2м | 1185 46327 5111 | манометр-2шт | 1 230 |  |  | ГВС труба 76-10м ГВС труба 25-10м ГВС труба 20-10м ГВС кран 25-6шт ГВС кран 20-8шт | 8 930 4 460 4 130 2 820 2 528 | ГВС | 716 458 13656 2514 2179
[19 empty] | устан. автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-16шт | 32000 | [10 empty] | кран 20-6шт, кран 15-6шт | 1 896 1 452 |  |  | термометр- 2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 76-10м ХВС труба 25-8м ХВС кран 25-6шт | 8 930 3 568 2 820 | ХВС | 2514
| ИТОГО: по дому |  | 187739.8 | -161975.29 | 134024 | 101115 |  |  |  | 5326 | [5 empty] | 14000 |  | 17468 |  | 39500 |  | 3661 | [5 empty] | 14896 |  |  |  | 25008 |  | 52623 |  | 2434 |  |  |  | 38186 |  | 22037
77 | 10 квартал | 7А |  |  |  |  | ремонт козырьков над входом в подъезд №3,4 | 2600 | мал форм | 2926 3785 | [6 empty] | рем кровли | 2921 | устан. энерго-эффект. ламп-30шт | 7500 | устан светил -2шт | 3661 |  |  | рем фасада | 1774 | труба 100-10м | 9310 | тройник-1, муфта-2, отвод-1, заглушка-3, труба 100-1,5, труба25-1м, фас.ч-6шт | 4114 1432 | труба 76-10м труба 20-6м | 8 930 2 352 | труба 57-15м труба 76-17м труба 89-0,5м труба 20-4.1м труба25-2 ф.ч.-6шт труба25-1м ф.ч.-5шт | 9312 42306 2721 1198 | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 76-10м ГВС труба 20-6м ГВС кран 20-8шт | 8 930 2 478 2 528 | ГВС труба 76-3,5 м вентель 20-2 | 4526
[19 empty] | устан. автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-16шт | 32000 | [10 empty] | кран 20-6шт, кран 15-6шт | 1 896 1 452 | кран 20-2шт, кран 15-4 шт. подъезд №3 труба 57-4м, труба 15-1,5м | 1683 | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 76-6м ХВС труба 25-8шт ХВС кран 25-8шт ХВС задвижка-1шт | 5 358 3 568 3 760 4 783
| ИТОГО: по дому |  | 185291.8 | 49061.03 | 99879 | 82359 |  | 2600 |  | 6711 | [7 empty] | 2921 |  | 39500 |  | 3661 |  |  |  | 1774 |  | 9310 |  | 5546 |  | 14630 |  | 57220 |  | 2434 |  |  |  | 31405 |  | 4526
78 | 10 квартал | 8 |  |  |  |  | ремонт козырьков над входом в подъезд №1,3,5 | 3900 | рем подъездов | 123151 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-50шт | 12500 | установка светил.-3, замена патрона -1шт | 7005 149 |  |  |  |  | труба 100-10м | 9310 | труба 100-6 м, переход-2, тройник -1, манжет -2, патрубок -2, труба100-2м, ф.ч.-3м | 10441 3979 | труба 57-6м труба 20-6м | 4 560 2 352 | труб. 20-5 вентель-3 сгоны-5 труба 20-2 сгон -5 труб.20-5 вент.20-3 сгоны - 5 труба25-2м. Фас.части-5шт | 1927 6024 1992 | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 76-10м ГВС труба 20-6м ГВС кран 20-8шт | 8 930 2 478 2 528 | ГВС | 6047 3308
[19 empty] | устан. автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-16шт | 32000 | [10 empty] | кран 20-10шт, кран 15-10шт | 3 160 2 420 | труба20-1,5м кран15-1 труба20-6м кран20-8шт кран15-8шт труба57-3,5м труба15-1,5м | 948 | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 76-10м ХВС кран 25-6шт | 8 930 2 820 | ХВС | 6048
| ИТОГО: по дому |  | 246562.6 | -27444.14 | 98322 | 171019 |  | 3900 |  | 123151 | [9 empty] | 44500 |  | 7154 | [5 empty] | 9310 |  | 14420 |  | 12492 |  | 10891 |  | 2434 |  |  |  | 25686 |  | 15403
79 | 10 квартал | 9 | [6 empty] | рем козырька, лестн марш, мал форм | 3925 2240 1037 | [6 empty] | ремонт кровли | 30666 4990 | устан. энерго-эффект. ламп-50шт | 12500 | светильник с датч движ -6шт, светильник Раунд -1шт, лампа светодиодная 6Вт-7шт | 6791 | частичный ремонт отмостки-10м2 | 15000 |  |  |  |  | труба 100-21м, 50-0,25м. Фас.ч -26шт | 9870 21421 10356 | труба 57-16м труба 20-10м | 12 160 3 920 | труб.20-4, вент. 20-2, вент 15-2, вен.20-1, труба15-3м, труба32-6м, кран2-5шт, труба20-3м | 339 6163 15100 787 | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 76-18м ГВС труба 25-6м ГВС кран 25-8шт | 16 074 2 676 3 760 | ГВС подвал. ГВС труба-25- 1,5 м, ГВС 25-1, ГВС 20-6,5 м, фас.ч.-5 | 7866 59606 442 661 5125
[19 empty] | устан. автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-16шт | 32000 | устан свет 3шт | 5093 | [8 empty] | кран 20-12шт, кран 15-12шт | 3 792 2 904 | подъезд№6. труба 57-3м, труба 15-4м, фас.ч -3шт, труба ппр 20-2м, фас.ч -14шт | 4650 | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 76-10м ХВС кран 25-8шт | 8 930 3 760 | ХВС труба 20-0,5м вентиль-1 хВС труба 5-4м вентель-4 труба57-5м труцба25-1м кран25-1шт | 460 1567
| ИТОГО: по дому |  | 240453.4 | 70395.82 | 119910 | 199155 |  |  |  | 7202 | [7 empty] | 35656 |  | 44500 |  | 11884 |  | 15000 | [5 empty] | 41647 |  | 22776 |  | 27039 |  | 2434 |  |  |  | 35200 |  | 75727
80 | 10 квартал | 10 |  |  |  |  | замена шиферной кровли навесов спусков в подвал 1,2 под. -22м2 | 11000 | рем откосов | 4999 | [6 empty] | рем кровли | 8354 | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | устан светил -шт | 1468 |  |  | рем отмостки | 11291 |  |  | труба 100-15,75м, фас.ч -22шт | 51860 |  |  | подъезд№3. труба 57-4м, труба 15-3м | 1893 | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 57-8м ГВС труба 25-6м ГВС кран 25-4шт | 6 080 2 676 1 880 | ГВС труба 57-13 м ГВС труба 20-1 м ГВС труба25-5м ГВС труба20-1м фасон.части-10шт | 1151 8836 7594 6086
[9 empty] | рем козырьков, мал форм | 17348 | [8 empty] | устан. автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-16шт | 32000 |  |  |  |  | рем цоколя | 29048 | [6 empty] | труба 20-1,5м, кран 20-1шт, задвижка 100-1шт, 89-1шт. фас.ч-3шт | 11327 881 | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 25-6м, ХВС кран 25-4шт | 2 676 1 880 | ХВС труба д.25- 3м вентель 25-2 ХВС труба 20-2 сгоны-2 труба 15-8м труба15-6м труба20-1м кран15- труба25-5м труба20-1м фасон.части-10шт | 1371 4513 1780 8313 11469 6092
| ИТОГО: по дому |  | 182751.4 | 32944.15 | 66626 | 195674 |  | 11000 |  | 22347 | [7 empty] | 8354 |  | 38000 |  | 1468 |  |  |  | 40339 |  |  |  | 51860 |  |  |  | 14101 |  | 2434 |  |  |  | 15192 |  | 57205
81 | 10 квартал | 11 |  |  |  |  | ремонт козырьков над входом в подъезд №3,4 | 2600 | козырек № 2.3,4 | 3867 1352 |  |  |  |  | ремонт кровли навесов спуска в подвал-10м2 | 5000 | ремонт кровли -10м2 кровля кв.69 | 2785 | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | устан светильн -26шт, замена выключ -1шт | 25471 | частичный ремонт цоколя-150м2 | 150000 | ремонт цоколя и отмостки | 148032 |  |  | труба 100-3м, фас.ч -3шт | 4368 | труба 20-6м | 2352 | труб.57-1 труба 0,6м труба20-3 фас.ч.-14 труба25-2м фас.ч.-9 | 760 11009 2413 | манометр-2шт | 1230 |  |  | ХВС труба 25-4м ХВС кран 25-4шт | 1 784 1 880 | ХВС труба 15-6м кран15-2 | 4317
[9 empty] | мал фом | 3925 6002 | [6 empty] | рем входа в подвал, кирп. кладки | 5001 8519 | устан. автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-16шт | 32000 | [10 empty] | кран 20-4шт, кран 15-4шт | 1 264 968 | кран 20-1 кран 15-1 | 2016 | термометр-2шт | 1204 |  |  |  |  | ГВС | 4200
| ИТОГО: по дому |  | 185650.9 | 15660.1 | 206282 | 234037 |  | 2600 |  | 15146 | [5 empty] | 5000 |  | 16305 |  | 38000 |  | 25471 |  | 150000 |  | 148032 |  |  |  | 4368 |  | 4584 |  | 16198 |  | 2434 |  |  |  | 3664 |  | 8517
82 | 10 квартал | 28 | [6 empty] | рем козырька | 1128 |  |  | рем швов | 20964 15608 3917 |  |  |  |  | устан. энерго-эффект. ламп-50шт | 12500 | устан светильн -4шт | 8381 | покраска цоколя -300м2 | 23000 | покраска цоколя | 23088 | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 89-6м | 6084 | задвижка-2 шт труба 89-5.2м | 15313 5484 89110 14669 | манометр-4шт | 2460 |  |  | ГВС труба 25-10м, ГВС кран 25-10шт | 4 460 4 700 | ГВС. Труба 57-24м, 32-3,5м, 25-1,6м, 20-9,5м, кран 57-3шт, 32-1шт,20-2шт | 9636 32262 370
[9 empty] | мал форм | 6826 | [8 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | Датчик день/ночь, 1 светильник -4шт, фото-реле 4шт, труба ПВХ 16мм -16м, провод ВВГ -16м | 5040 |  |  | рем отмостки | 10705 26732 |  |  |  |  | кран 20-10шт, кран 15-8шт | 3 160 1 936 | труба 89-5.2, вент-2, труба25-13.5м, труба57-8м, труба20-6,5, труба89-1м, кран 50-8шт, кран 25-4шт, кран20-22 шт, кран15-24 шт, труба20-0,8, задвижка-2, труба25-4м, фас.ч.-15шт | 4819 |  |  |  |  | ХВС труба 25-10м ХВС кран 25-10шт | 4 460 4 700
[19 empty] | устан. автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-16шт | 32000 | [12 empty] | трубка из вспененного полиэтилена 57-102м, трубка из вспененного полиэтилена 20-110м | 44547
| ИТОГО: по дому |  | 376915.8 | -73542.45 | 94032 | 338599 |  |  |  | 7954 |  |  |  | 40489 | [5 empty] | 50900 |  | 13421 |  |  |  | 60525 |  | 11172 |  |  |  | 11180 |  | 173942 |  | 2460 |  |  |  | 18320 |  | 42268
83 | 10 квартал | 30 | [8 empty] | заделка межпанельных швов-200м | 50000 |  |  | частичный ремонт кровли |  | рем кровли | 43886 | устан. энерго-эффект. ламп-60шт | 15000 |  |  | покраска цоколя |  |  |  | труба 100-12м | 11172 | КНС кв.72,74 труба 100-8м, фас.ч-4 шт КНС кв.54 труба 100-1.5 м, фас.ч- 4 шт | 6666 3928 | труба 89-6м, труба 57-8м, труба 20-8м | 6 084 6 080 3 136 | труба 57-2.6м | 1976 | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 57-8м, труба 20-6м, кран 20-6шт | 6 080 2 478 1 896 | ГВС труба 25-3,5м, труба20-3м, труба32-1м, труба25-4м, труба20-2,5 | 2403 295 1867 4957
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания-4шт | 12800 | устан.прожетора-4шт | 7320 | [6 empty] | труба 100-5м, фас.ч -5шт | 8949 | кран 25-6шт, кран 20-6шт | 2 820 1 896 | труба 32-2.5м вент-1 | 816 | термометр -2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 89-6м, труба 25-6м, кран 25-4шт | 6 432 2 676 1 880 | ГВС труба 20-4м, труба25-8м, кран5-4шт, кран20-2шт | 15908
[19 empty] | устан.автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-20шт | 40000 | [20 empty] | подвал под№1. труба 57-1м, труба 32-5м, отвод 57-1шт | 3374
| ИТОГО: по дому |  | 217866.6 | -374389.77 | 172890 | 102345 | [5 empty] | 50000 | [5 empty] | 43886 |  | 67800 |  | 7320 | [5 empty] | 11172 |  | 19543 |  | 20016 |  | 2792 |  | 2460 |  |  |  | 21442 |  | 28804
84 | 10 квартал | 35 | [6 empty] | мал форм | 47233 | [8 empty] | устан. энерго-эффект. ламп-30шт | 7500 | патрон подвес Е-27 -3шт, светил ЖКХ-04 -2шт, светил звук с датчиком движ -2шт, лампа светодиодная 6Вт -2шт, труба пвх 16-20м, провод АВВГ,2*4мм2-20м | 6240 | [6 empty] | труба 100-17м, фас.ч- 16шт | 13200 3855 7619 3960 |  |  | труба 89-3,3м, 32-2,5м, 20-5,2м. Кран 32-1шт, 20-13шт, 15-13шт. Задвижка 100-2шт | 1621 23558 20569 | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 25-10м ГВС кран 25-6шт | 4 460 2 820 | ГВС | 2941 5935 6901 4408 1092,5 8615
[19 empty] | устан.автомат. выкл. на освещ подъездов и подвалов-8шт | 16000 | [14 empty] | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 25-10м ХВС кран 25-6шт | 4 460 2 820 | ХВС | 5936 5378 1092,5 3051
| ИТОГО: по дому |  | 207944 | -140787.29 | 40520 | 173205 |  |  |  | 47233 | [9 empty] | 23500 |  | 6240 | [7 empty] | 28634 |  |  |  | 45748 |  | 2460 |  |  |  | 14560 |  | 45350
85 | 10 квартал | 38 |  |  |  |  | ремонт плит перекрытия над лоджиями-12м2 | 13680 | ремонт кирпичной кладки и плит перекрытия над лоджиями, мал форм | 47915 |  |  |  |  | частичный ремонт кровли-200м2 | 56000 | ремонт кровли | 48245 | устан. энерго-эффект. ламп-60шт | 15000 | прожектор светодиодный 20Вт-4шт, труба ПВХ 16-20м, провод АВВГ,2*4мм2 -20м | 7016 |  |  |  |  | труба 100-16м труба 50-10м | 14 896 5 260 | труба 100-6 м, 50-2,5м. Фас.ч -19шт | 9604 4733 6042 | труба 57-12м труба 20-6м | 9 120 2 352 | труба 57-9м, 20-16м. Кран 20-39шт, 15-49шт | 85214 | манометр-4шт | 2460 |  |  | ГВС труба 20-10м ГВС кран 25-10шт | 4 130 3 160 | ГВС. труба 20-11м, сгоны-8, кран 20-4шт, кран-15-4шт. | 15233
[7 empty] | ремонт крылец 1,3,6 под. | 3900 | рем подъезд | 36593 | [8 empty] | устан.автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-20шт | 40000 | [8 empty] | кв45. труба 100-1,5м, фас.ч -6шт | 5053 | кран 20-16шт, кран 15-16шт | 7 520 3 872 |  |  | термометр-4шт | 2408 |  |  | ХВС труба 25-10м ХВС кран 25-10шт | 4 460 4 700 | ХВС труба 25-1 вентель-2 | 2541
| ИТОГО: по дому |  | 291752.6 | 22895.63 | 192918 | 268192 |  | 17580 |  | 84508 | [5 empty] | 56000 |  | 48245 |  | 55000 |  | 7016 | [5 empty] | 20156 |  | 25432 |  | 22864 |  | 85214 |  | 4868 |  |  |  | 16450 |  | 17774
86 | 10 квартал | 40 |  |  |  |  | покраска входной группы дверей-15м2 | 2400 | рем крыльца, плит перекр. мал форм | 37235 37758 |  |  |  |  | частичный ремонт кровли-200м2 | 100000 | кровля кв.103, 104 кровля кв.118 | 14355 | устан. энерго-эффект. ламп-60шт | 15000 | Светил ЖКХ-04 -60шт. лампа светод 6Вт-60шт. выкл 1шт. труба ПВХ 16-115м. провод ПУГНП, 2*1,5мм2 -40м, АВВГ, 2*4мм2 -115м. розетка 2шт. автомат 32А-4шт | 89365 | [8 empty] | труба 57-10м, труба 20-10м | 7 600 3 160 | труба 20-11м, кран 20-36 шт, кран 15-63 шт | 61762 22813 |  |  |  |  | ГВС труба 20-20м ГВС кран 20-20шт ГВС кран 15-10шт | 8 260 6 320 2 420 | ГВС труба 20-14м, вентель 20-21шт, ГВС труба32-7м, кран32-2шт, кран15-2шт | 24532 6731 | 1 шт | 5200
[19 empty] | устан. автомат. выкл. на освещение подъездов и подвалов-5шт | 10000 | уст светилн | 8428 11834 | [8 empty] | кран 20-16шт, кран 15-16шт | 5 056 3 872 | [6 empty] | ХВС труба 76-12м, труба 25-6м, кран 25-10шт | 10 716 2 676 4 700 | ХВС. труба 25-1,5м, вентель 25-3шт, труба 32-2м, вентель 25-1шт, задвижка 57-2шт, труба 25-1м, вентель -1шт | 5357 2087 2012
| ИТОГО: по дому |  | 378901.4 | 118174.46 | 187380 | 324269 |  | 2400 |  | 74993 | [5 empty] | 100000 |  | 14355 |  | 25000 |  | 109627 | [9 empty] | 19688 |  | 84575 | [5 empty] | 35092 |  | 40719 |  | 5200
| ИТОГО: |  | 10999636.48 | -1544556 | 8936634 | 9526493 |  | 684280 |  | 2346770 |  | 112500 |  | 74414 |  | 473580 |  | 664584 |  | 1584100 |  | 455826 |  | 1217000 |  | 1072870 |  | 976293 |  | 913019 |  | 3028508 |  | 2614249 |  | 43890 |  | 27055 |  | 525307 |  | 1127747 |  | 46800 |  | 229708
Расчет: 202 199,2 м2х4,50 руб.х8 месяцев =7 279 171,2 руб.
202 199,2 м2х4,60 руб.х4 месяца =3 720 465,28 руб.
Итого: 7 279 171,2+3 720 465,28=10 999 636,48 руб.
10 999 636,48 руб.х79.12% = 8 703 735 руб.-плановый текущий ремонт
10 999 636,48 руб. - 8 555 803 руб. = 2 443 833,48 руб. - непредвиденные работы по текущему ремонту
*Примечание: выполнение плана будет зависеть от своевременной оплаты собственниками расходов по текущему ремонту МКД
Начальник отдела УД Г.В.Вакалюк

## монт 10
ПЛАН
текущего ремонта жилого дома №10 по ул. Монтажников обслуживаемого ЗАО "ЖЭК" на 2017 год
Начислено за год по тек/ремонту | Остаток на 01.01.17 | ВСЕГО по плану на 2017г | Выполнено | Ремонт подъездов, крылец, козырьков и балконных плит.цоколей |  |  |  | Ремонт кровли, оголовков вентшахт, замена в/труб |  |  |  | Электромонтажные работы |  |  |  | Ремонт фасада, цоколя и отмостки |  |  |  | Ремонт канализации |  |  |  | Ремонт отопления |  |  |  | Ремонт водоснабжения |  |  |  | Обрезка деревьев
|  |  |  | План |  | Выполнено |  | План |  | Выполнено |  | План |  | Выполнено |  | План |  | Выполнено |  | План |  | Выполнено |  | План |  | Выполнено |  | План |  | Выполнено |  | План |  | Выполнено
т.руб. | т.руб. | т.руб |  | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма руб.
|  |  |  | ремонт крыльца 3 под. | 1300 | ремон отливов, установка перил | 3863 4215 |  |  | рем кровли | 17975 | устан. энерго-эффект. ламп-24шт | 6000 | установка светильн под№1. подвал замена патрона и выключателя | 2135 369 | частичный ремонт отмостки-10м2 | 11500 |  |  |  |  | кв52,56,57 труба 100-1,5м, фас.ч -5шт | 5271 | труба 15-24м, труба 20-29м, труба 57-8м | 10 968 11 368 6 080 | труба 25-3, фас.ч.-9, труба25-25м, труба 20-2м, сгон-20, муфта-12шт | 5117 2278 28822 13456 |  |  | ГВС. подвал. Труба 32-2,5м. Кв69,61,65,64,71,22,26,30,34,38 труба 25-26м, 20-8м; кран 25-1, 15-1шт | 1090 10364 18386 | 1 шт | 5200
[6 empty] | окраска дверей под№1,2,3,4, ремонт потолка | 5880 |  |  |  |  | устан. прожекторов на фасад здания-2шт | 6400 | установка светильников, замена ламп | 6668 219 | [6 empty] | подвал. Труба 100-3м | 2770 | [6 empty] | ХВС Кв69,61,65,64,71 труба 25-8м, 20-8м; кран 15-3шт; кв22,26,30,34,38 труба 25-18м; подвал кран 20-2шт, 15-1шт; задвижка 89-1шт | 10364 25066
170886.7 | -82343.15 | 58816 | 164308 |  | 1300 |  | 13958 |  |  |  | 17975 |  | 12400 |  | 9391 |  | 11500 | [5 empty] | 8041 |  | 28416 |  | 49673 |  |  |  | 65270 |  | 5200