## % выполнения
Таблица 1
[16 empty] | Суммы из актов выполненных работ |  |  |  | Проверка суммы выполненных работ на соответствие предельной стоимости | [40 empty] | СМР | [7 empty] | Дата | Цена | Строительный контроль | [6 empty] | Цена | Общая
№ П/П | ТО | МО |  | Адрес | Вид ремонта | Возврат в ТО | ПСД в акте | СД/псд | СМР в акте | СМР | СК в акте | СК | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Стоимость в акте | замечания | ПСД | СМР | СК | Итого | Указать материал по крышам и фасадам: крыша плоская (рулонная)/ плоская (безрулонная)/ скатная; фасад блочный/ оштукатуренный/ неоштукатуренный/ деревянный | Размер предельной стоимости | Объемы | Плановая стоимость работ, рассчитанная из размера предельной стоимости (размер пред.*объем) | Разница (плановая - итоговая) | Объемы (с кулькуляций) | Сумма по постановлению | Дата акта | Процент выполнения | Предполагаемая дата приемки Комиссией | Дата приемки выполненных работ (дата акта) | Дата окончания работ по графику | Сдано документов в ТО | Сдано документов на Образцова, 7 | Примечание | Планы по окончанию работ | Конкурсы в сентябре/октябре/ноябре | Акт стройконтроля | Объявленные | Дата проведения конкурсного отбора, № конкурса | Наличие заявки | Победитель | Наличие договора, дата заключения | Дата акта обследования | Дата договора экспертизы | Дата положительного заключения экспертизы | Дата предоставления документов в ТО | Дата проверки отделом экспертизы |  |  | Срок исполнения договора |  | % ПСД | Стоимость услуги ПСД | Стоимость СМР на корнкурс с НДС | Цена договора |  | Стоимость проектных работ |  |  | Наличие замечаний, срок исполнения | Объявленные | Дата проведения конкурсного отбора | Наличие заявки | Победитель | Наличие заключенного договора (дата, номер) | Сумма | Сроки окончания проведения работ по договору | Состояние дел на дату заполнения отчета | Предполагаемая дата приемки | Цена | Объявленные | Дата проведения конкурсного отбора | Наличие заявки | Победитель | Наличие заключенного договора (дата, номер) | Сроки окончания проведения работ по договору | Состояние дел на дату заполнения отчета | Цена | ИТОГО | Пост | Исполнители | СК НДС | СК БЕЗ НДС
[47 empty] | предоставлено | проверено | выставить | План | Факт |  |  |  | по постановлению | фактическая стоимость СМР по проекту | в процентах | НДС, без НДС | Фактическая цена договора ПСД
Троицкий городской округ
829 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Культуры, 3 | Ремонт подвала | М |  | 2247 |  | 83403 |  |  | 85650 | 0 |  | 2247 | 83403 | 1128 | 86778 |  | 540 | 230 | 124200 | 124200 |  | 249480 |  | Да |  | 30.09.2016г. | 01.09.2016г. | Да |  | подрядчик отдал документы на экспертизу на доп.работы | Закончат 100% |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0124-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/1 от 06.07.16 | 67073 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 172.0678 | 955.9322 | TRUE
830 | ТТО | ТроГО | да | Город Троицк, проспект Культуры, 3 | Ремонт фундамента | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 0 | 0 |  | 84550 | [8 empty] | Полный отказ |  | Отказы с подтверждением | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" (расторжение) | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | [5 empty] | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | исключен |  |  | исключен | [6 empty] | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" (рассторжение) | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 0 | 0 | TRUE
831 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | ГВС |  | 12178 | 12178 | 197929 | 197929 | 3389 |  | 210107 | 213496 |  | 12178 | 197929 | 3389 | 213496 |  | 1830 | 213 | 389790 | 176294 |  | 523380 | 2016-08-24 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 4_СМР/2016-3/1 от 20.05.2016 | 197929 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 516.9661 | 2872.0339 | TRUE
832 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | ТС |  | 78722 | 78722 | 1175978 | 1175978 | 20133 |  | 1254700 | 1274833 |  | 78722 | 1175978 | 20133 | 1274833 |  | 1630 | 1039 | 1693570 | 418737 |  | 1359420 | 2016-08-24 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-4 |  | ООО "Агат-ПРО" | 18_ПСД/2016-4 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 4_СМР/2016-3/2 от 20.05.2016 | 1175978 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 3071.1356 | 17061.8644 | TRUE
833 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | ХВС | М |  | 12310 |  | 202434 |  |  | 214744 | 0 |  | 12310 | 202434 | 3466 | 218210 |  | 1480 | 216 | 319680 | 319680 |  | 423280 |  | Да |  | 24.08.2016г. | 24.07.2016г. | Да |  |  | Закончат 100% |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 4_СМР/2016-3/3 от 20.05.2016 | 202442.15 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 528.7119 | 2937.2881 | TRUE
834 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | ЭЭ |  |  | 24227 |  |  |  |  | 24227 | 0 |  | 24227 | 479836 | 8215 | 512278 |  | 440 | 2280 | 1003200 | 1003200 |  | 176000 |  | 100 |  | 11.11.2016г. | 06.07.2016г. |  |  | Устранение замечаний комиссии | Закончат 100% |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-2 |  | ООО Проектное бюро "Спецреконструкция" | 18_ПСД/2016-2 от 02.02.2016 г. | 01.02.2016г. | № 4/2016 от 07.04.2016г. | 12.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 04.05.2016 г. | проведен | 5.49 | [8 empty] | 13.05.2016 г., № 7_СМР/2016 | 24.05.2016 г., № 7_СМР/2016-1 |  | ООО "УралСтройГарант" | 7_СМР/2016-1/1 от 02.06.2016 | 432633.8 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 1253.1356 | 6961.8644 | TRUE
835 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | Ремонт крыши |  | 36987 | 36987 | 912060 | 912060 | 15614 |  | 949047 | 964661 |  | 36987 | 912060 | 15614 | 964661 | крыша скатная, асбоцементные листы | 1630 | 864 | 1408320 | 443659 |  | 1465370 | 2016-08-24 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0126-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/2 от 06.07.16 | 912060 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 2381.7966 | 13232.2034 | TRUE
836 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | Ремонт подвала |  | 4976 | 4976 | 139634 | 139634 | 2391 |  | 144610 | 147001 |  | 4976 | 139634 | 2391 | 147001 |  | 540 | 340 | 183600 | 36599 |  | 294030 | 2016-09-12 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0127-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/3 от 06.07.16 | 139634 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 364.7288 | 2026.2712 | TRUE
837 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | Ремонт фундамента |  | 2052 | 2052 | 59527 | 59527 | 1091 |  | 61579 | 62670 |  | 2052 | 59527 | 1091 | 62670 |  | 890 | 93 | 82770 | 20100 |  | 83660 | 2016-08-31 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0128-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/4 от 06.07.16 | 59527 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 166.4237 | 924.5763 | TRUE
838 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | Ремонт фасада | М |  | 12997 |  | 392491 |  |  | 405488 | 0 |  | 12997 | 392491 | 6719 | 412207 | кирпичный, неоштукатуренный | 370 | 1463 | 541310 | 541310 |  | 544270 |  | Да |  | 30.09.2016г. | 03.08.2016г. | Да |  | нет печати стройконтроля | Закончат 100% |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0129-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/5 от 06.07.16 | 382515 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 1024.9322 | 5694.0678 | TRUE
839 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 10 | ЭЭ |  | 7084 | 7084 | 126406 | 126406 | 2164 |  | 133490 | 135654 |  | 7084 | 126406 | 2164 | 135654 |  | 440 | 470 | 206800 | 71146 |  | 66000 | 2016-08-24 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-2 |  | ООО Проектное бюро "Спецреконструкция" | 18_ПСД/2016-2 от 02.02.2016 г. | 01.02.2016г. | № 4/2016 от 07.04.2016г. | 12.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 04.05.2016 г. | проведен | 5.49 | [8 empty] | 13.05.2016 г., № 7_СМР/2016 | 24.05.2016 г., № 7_СМР/2016-1 |  | ООО "УралСтройГарант" | 7_СМР/2016-1/2 от 02.06.2016 | 126406 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 330.1017 | 1833.8983 | TRUE
840 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 10 | Ремонт крыши |  | 16696 | 16696 | 300687 | 300687 | 5148 |  | 317383 | 322531 |  | 16696 | 300687 | 5148 | 322531 | крыша скатная, асбоцементные листы | 1630 | 381 | 621030 | 298499 |  | 621030 | 2016-09-30 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0130-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/6 от 06.07.16 | 300687 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 785.2881 | 4362.7119 | TRUE
841 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 10 | Ремонт подвала |  | 984 | 984 | 28654 | 28654 | 491 |  | 29638 | 30129 |  | 984 | 28654 | 491 | 30129 |  | 540 | 87.69 | 47352.6 | 17223.6 |  | 32022 | 2016-09-30 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0131-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/7 от 06.07.16 | 28654 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 74.8983 | 416.1017 | TRUE
842 | ТТО | ТроГО | да | Город Троицк, проспект Строителей, 10 | Ремонт фундамента | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 0 | 0 |  | 42720 | [8 empty] | Полный отказ |  | Отказы с подтверждением | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" (расторжение) | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | [5 empty] | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | исключен |  |  | исключен | [6 empty] | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" (рассторжение) | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 0 | 0 | TRUE
843 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | ГВС |  | 12243 | 12243 | 198554 | 198554 | 3399 |  | 210797 | 214196 |  | 12243 | 198554 | 3399 | 214196 |  | 1830 | 217 | 397110 | 182914 |  | 362340 | 2016-08-24 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 4_СМР/2016-3/4 от 20.05.2016 | 198554 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 518.4915 | 2880.5085 | TRUE
844 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | ТС |  | 82249 | 90701 | 1454004 | 1454004 | 24893 |  | 1544705 | 1561146 |  | 82249 | 1454004 | 24893 | 1561146 |  | 1630 | 1203 | 1960890 | 399744 | 1089 | 1287700 | 2016-08-24 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-4 |  | ООО "Агат-ПРО" | 18_ПСД/2016-4 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 4_СМР/2016-3/5 от 20.05.2016 | 1454004 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 3797.2373 | 21095.7627 | TRUE
845 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | ХВС |  | 13896 | 13896 | 227678 | 227678 | 3898 |  | 241574 | 245472 |  | 13896 | 227678 | 3898 | 245472 |  | 1480 | 216 | 319680 | 74208 |  | 293040 | 2016-08-24 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 4_СМР/2016-3/6 от 20.05.2016 | 227678 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 594.6102 | 3303.3898 | TRUE
846 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | ЭЭ |  |  | 30013 |  |  |  |  | 30013 | 0 |  | 30013 | 585848 | 10030 | 625891 |  | 440 | 3420 | 1504800 | 1504800 |  | 176000 |  | 100 |  | 11.11.2016г. | 12.08.2016г. |  |  | документы на исправлении у подрядчика | Закончат 100% |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-2 |  | ООО Проектное бюро "Спецреконструкция" | 18_ПСД/2016-2 от 02.02.2016 г. | 01.02.2016г. | № 4/2016 от 07.04.2016г. | 12.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 04.05.2016 г. | проведен | 5.49 | [8 empty] | 13.05.2016 г., № 7_СМР/2016 | 24.05.2016 г., № 7_СМР/2016-1 |  | ООО "УралСтройГарант" | 7_СМР/2016-1/3 от 02.06.2016 | 535949.15 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 1530 | 8500 | TRUE
847 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | Ремонт крыши |  | 55277 | 55277 | 1513315 | 1513315 | 25908 |  | 1568592 | 1594500 |  | 55277 | 1513315 | 25908 | 1594500 | крыша скатная, асбоцементные листы | 1630 | 1266 | 2063580 | 469080 |  | 2024460 | 2016-09-12 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0133-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/8 от 06.07.16 | 1513315 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 3952.0678 | 21955.9322 | TRUE
848 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | Ремонт подвала |  | 2843 | 2843 | 84555 | 84555 | 1448 |  | 87398 | 88846 |  | 2843 | 84555 | 1448 | 88846 |  | 540 | 480 | 259200 | 170354 |  | 373086 | 2016-09-30 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0134-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/9 от 06.07.16 | 84555 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 220.8814 | 1227.1186 | TRUE
849 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | Ремонт фундамента |  | 3030 | 3030 | 87247 | 87247 | 1494 |  | 90277 | 91771 |  | 3030 | 87247 | 1494 | 91771 |  | 890 | 136 | 121040 | 29269 |  | 113920 | 2016-09-30 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0135-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/10 от 06.07.16 | 87247 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 227.8983 | 1266.1017 | TRUE
850 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | Ремонт фасада |  | 40362 | 40362 | 1124554 | 1124554 | 19252 |  | 1164916 | 1184168 |  | 40362 | 1124554 | 19252 | 1184168 | фасад блочный, оштукатуренный | 1090 | 1509 | 1644810 | 460642 |  | 2695570 | 2016-09-12 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0136-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/11 от 06.07.16 | 1124554 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 2936.7458 | 16315.2542 | TRUE
851 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 17 | ЭЭ |  |  | 23636 |  |  |  |  | 23636 | 0 |  | 23636 | 421992 | 7224 | 452852 |  | 440 | 1792.1 | 788524 | 788524 |  | 154000 |  | 100 | 26.12.2016г. |  | 11.08.2016г. |  |  | продолжают работы | Закончат 100% |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-2 |  | ООО Проектное бюро "Спецреконструкция" | 18_ПСД/2016-2 от 02.02.2016 г. | 01.02.2016г. | № 4/2016 от 07.04.2016г. | 12.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 04.05.2016 г. | проведен | 5.49 | [8 empty] | 13.05.2016 г., № 7_СМР/2016 | 24.05.2016 г., № 7_СМР/2016-1 |  | ООО "УралСтройГарант" | 7_СМР/2016-1/4 от 02.06.2016 | 422076.45 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 1101.9661 | 6122.0339 | TRUE
852 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 17 | Ремонт подвала |  | 2392 | 2392 | 37793 | 37793 | 647 |  | 40185 | 40832 |  | 2392 | 37793 | 647 | 40832 |  | 540 | 200 | 108000 | 67168 |  | 266598 | 2016-09-30 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0137-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/12 от 06.07.16 | 37793 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 98.6949 | 548.3051 | TRUE
853 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, проспект Строителей, 17 | Ремонт фундамента |  | 2126 | 2126 | 61211 |  | 1048 |  | 2126 | 64385 |  | 2126 | 61211 | 1048 | 64385 |  | 890 | 95 | 84550 | 20165 |  | 84550 | 2016-09-12 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0138-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-2 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-2/13 от 06.07.16 | 61211 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 159.8644 | 888.1356 | TRUE
854 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Автодромная, 3 | ВО |  |  | 22238 |  |  |  |  | 22238 | 0 |  | 22238 | 364834 | 6246 | 393318 |  | 2640 | 248 | 654720 | 654720 |  | 277200 |  | 100 |  | 11.11.2016г. | 07.07.2016г. |  |  | Устранение замечаний по оформлению комиссия была | Закончат 100% |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 18.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-2 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-2/1 от 20.05.2016 | 399202 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 952.7797 | 5293.2203 | TRUE
855 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Автодромная, 3 | ТС |  |  | 45322 |  |  |  |  | 45322 | 0 |  | 45322 | 1072172 | 18356 | 1135850 |  | 1630 | 801 | 1305630 | 1305630 |  | 302528 |  | 100 |  | 11.11.2016г. | 07.07.2016г. |  |  | Устранение замечаний по оформлению комиссия была | Закончат 100% |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-4 |  | ООО "Агат-ПРО" | 18_ПСД/2016-4 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-2 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_смр/2016-2/2 от 20.05.2016 | 810306 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 2800.0678 | 15555.9322 | TRUE
872 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Пионерская, 59 | ГВС |  | 4733 | 4733 | 81317 | 81317 | 1392 |  | 86050 | 87442 |  | 4733 | 81317 | 1740 | 87790 |  | 1830 | 83 | 151890 | 64448 |  | 248880 | 2016-08-31 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-2 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-2/7 от 20.05.2016 | 81317 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 265.4237 | 1474.5763 | TRUE
873 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Пионерская, 59 | ТС |  |  | 25155 |  | 392473 |  |  | 417628 | 0 |  | 25155 | 392473 | 8399 | 426027 |  | 1630 | 332 | 541160 | 541160 |  | 312960 |  | Да |  | 31.08.2016г. | 07.07.2016г. |  | Да | Возврат документов подрядчику для исправления | Закончат 100% |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-4 |  | ООО "Агат-ПРО" | 18_ПСД/2016-4 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-2 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-2/8 от 20.05.2016 | 460823 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 1281.2034 | 7117.7966 | TRUE
874 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Пионерская, 59 | ХВС |  | 4644 | 4644 | 67248 | 67248 | 1151 |  | 71892 | 73043 |  | 4644 | 67248 | 1439 | 73331 |  | 1480 | 76 | 112480 | 39437 |  | 201280 | 2016-08-01 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-2 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-2/9 от 20.05.2016 | 67248 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 219.5085 | 1219.4915 | TRUE
875 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Пионерская, 59 | Ремонт фундамента |  | 1079 | 1079 | 31026 | 31026 | 531 |  | 32105 | 32636 |  | 1079 | 31026 | 531 | 32636 |  | 890 | 49 | 43610 | 10974 |  | 49840 | 2016-08-24 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0149-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-1 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-1/5 от 06.07.16 | 31026 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 81 | 450 | TRUE
876 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Пионерская, 59 | Ремонт фасада |  | 12534 | 12534 | 323329 | 323329 | 5535 |  | 335863 | 341398 |  | 12534 | 323329 | 5535 | 341398 | фасад блочный, оштукатуренный | 1090 | 465 | 506850 | 165452 |  | 495950 | 2016-08-24 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0150-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-1 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-1/6 от 06.07.16 | 323329 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 844.322 | 4690.678 | TRUE
877 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Пионерская, 61 | ТС |  | 25160 | 25160 | 391728 | 391728 | 6706 |  | 416888 | 423594 |  | 25160 | 391728 | 6706 | 423594 |  | 1630 | 332 | 541160 | 117566 |  | 312960 | 2016-08-01 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-4 |  | ООО "Агат-ПРО" | 18_ПСД/2016-4 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-2 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-2/11 от 20.05.2016 | 391728 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 1022.9492 | 5683.0508 | TRUE
878 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Пионерская, 61 | ХВС |  | 4628 | 4628 | 66989 | 66989 | 1147 |  | 71617 | 72764 |  | 4628 | 66989 | 1147 | 72764 |  | 1480 | 76 | 112480 | 39716 |  | 201280 | 2016-08-01 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-2 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-2/12 от 20.05.2016 | 66989 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 174.9661 | 972.0339 | TRUE
879 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Пионерская, 61 | ГВС |  | 4734 | 4734 | 81691 | 81691 | 1399 |  | 86425 | 87824 |  | 4734 | 81691 | 1399 | 87824 |  | 1830 | 83 | 151890 | 64066 |  | 248880 | 2016-08-01 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-2 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-2/10 от 20.05.2016 | 81691 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 213.4068 | 1185.5932 | TRUE
880 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Пионерская, 61 | Ремонт фундамента |  | 1079 | 1079 | 31055 | 31055 | 532 |  | 32134 | 32666 |  | 1079 | 31055 | 532 | 32666 |  | 890 | 49 | 43610 | 10944 |  | 49840 | 2016-09-12 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0151-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-1 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-1/7 от 06.07.16 | 31055 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 81.1525 | 450.8475 | TRUE
881 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Пионерская, 61 | Ремонт фасада |  | 12353 | 12353 | 323329 | 323329 | 5535 |  | 335682 | 341217 |  | 12353 | 323329 | 5535 | 341217 | фасад блочный, оштукатуренный | 1090 | 465 | 506850 | 165633 |  | 495950 | 2016-09-12 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0152-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-1 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-1/8 от 06.07.16 | 323329 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 844.322 | 4690.678 | TRUE
885 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 5 | ГВС |  |  | 12178 |  |  |  |  | 12178 | 0 |  | 12178 | 208342 | 3567 | 224087 |  | 1830 | 201 | 367830 | 367830 |  | 300120 |  | 100 | 26.12.2016г. |  | 07.07.2016г. |  |  | работают | Закончат 100% |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-4 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-4/1 от 20.05.2016 | 210845 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 544.1186 | 3022.8814 | TRUE
886 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 5 | ТС |  |  | 72718 |  |  |  |  | 72718 | 0 |  | 72718 | 1302395 | 22297 | 1397410 |  | 1630 | 908 | 1480040 | 1480040 |  | 1825600 |  | 96 | 26.12.2016г. |  | 07.07.2016г. |  |  | работают | Закончат 100% |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-4 |  | ООО "Агат-ПРО" | 18_ПСД/2016-4 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-4 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-4/2 от 20.05.2016 | 1328259 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 3401.2373 | 18895.7627 | TRUE
887 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 5 | ХВС |  |  | 12291 |  |  |  |  | 12291 | 0 |  | 12291 | 216366 | 3704 | 232361 |  | 1480 | 204 | 301920 | 301920 |  | 242720 |  | 100 | 26.12.2016г. |  | 06.07.2016г. |  |  | работают | Закончат 100% |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-4 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-4/3 от 20.05.2016 | 212778 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 565.0169 | 3138.9831 | TRUE
888 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 5 | ЭЭ |  | 23072 | 23072 | 412001 | 412001 | 7053 |  | 435073 | 442126 |  | 23072 | 412001 | 7053 | 442126 |  | 440 | 2279.68 | 1003059.2 | 560933.2 |  | 220000 | 2016-09-12 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-2 |  | ООО Проектное бюро "Спецреконструкция" | 18_ПСД/2016-2 от 02.02.2016 г. | 01.02.2016г. | № 4/2016 от 07.04.2016г. | 12.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 04.05.2016 г. | проведен | 5.49 | [8 empty] | 13.05.2016 г., № 7_СМР/2016 | 24.05.2016 г., № 7_СМР/2016-1 |  | ООО "УралСтройГарант" | 7_СМР/2016-1/5 от 02.06.2016 | 412001 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 1075.8814 | 5977.1186 | TRUE
889 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 5 | Ремонт крыши | М |  | 37158 |  | 964040 |  |  | 1001198 | 0 |  | 37158 | 964040 | 16504 | 1017702 | крыша скатная, асбоцементные листы | 1630 | 880 | 1434400 | 1434400 |  | 1434400 |  | Да |  | 31.08.2016г. | 31.08.2016г. | Да |  |  | Закончат 100% |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0139-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-3/1 от 06.07.16 | 1074180 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 2517.5593 | 13986.4407 | TRUE
890 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 5 | Ремонт подвала | М |  | 5342 |  | 156314 |  |  | 161656 | 0 |  | 5342 | 156314 | 2676 | 164332 |  | 540 | 390 | 210600 | 210600 |  | 202878 |  | Да |  | 19.10.2016г. | 15.09.2016г. | Да |  |  | Закончат 100% |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0140-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-3/2 от 06.07.16 | 150699 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 408.2034 | 2267.7966 | TRUE
891 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 5 | Ремонт фундамента |  | 2189 | 2189 | 63013 | 63013 | 1079 |  | 65202 | 66281 |  | 2189 | 63013 | 1079 | 66281 |  | 890 | 98 | 87220 | 20939 |  | 90780 | 2016-09-12 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0141-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-3/3 от 06.07.16 | 63013 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 164.5932 | 914.4068 | TRUE
892 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 5 | Ремонт фасада |  | 15284 | 15284 | 459361 | 459361 | 7864 |  | 474645 | 482509 |  | 15284 | 470130 | 8049 | 493463 | фасад блочный, оштукатуренный | 1090 | 1607 | 1751630 | 1269121 |  | 2142940 | 2016-10-19 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0142-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-3/4 от 06.07.16 | 459361 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 1227.8136 | 6821.1864 | TRUE
893 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 9 | ГВС |  |  | 12178 |  |  |  |  | 12178 | 0 |  | 12178 | 208347 | 3567 | 224092 |  | 1830 | 201 | 367830 | 367830 |  | 316590 |  | 100 |  | 11.11.2016г. | 07.07.2016г. |  |  | подрядчик готовит документы к оплате | Закончат 100% |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-4 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-4/4 от 20.05.2016 | 210845 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 544.1186 | 3022.8814 | TRUE
894 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 9 | ТС |  |  | 75286 |  |  |  |  | 75286 | 0 |  | 75286 | 1214499 | 20792 | 1310577 |  | 1630 | 1009 | 1644670 | 1644670 |  | 1310520 |  | 100 |  | 11.11.2016г. | 07.07.2016г. |  |  | подрядчик готовит документы к оплате | Закончат 100% |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-4 |  | ООО "Агат-ПРО" | 18_ПСД/2016-4 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-4 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-4/5 от 20.05.2016 | 1371478 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 3171.661 | 17620.339 | TRUE
895 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 9 | ХВС |  |  | 12291 |  |  |  |  | 12291 | 0 |  | 12291 | 213178 | 3650 | 229119 |  | 1480 | 216 | 319680 | 319680 |  | 256040 |  | 100 |  | 11.11.2016г. | 06.07.2016г. |  |  | подрядчик готовит документы к оплате | Закончат 100% |  |  | 17.12.2015 г., № 13_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №13_ПСД/2016-2 |  | ООО "Агат-ПРО" | 13_ПСД/2016-2 от 05.02.2016 г. | 25.02.2016г. | 19/Э от 29.03.2016г. | 19/Э от 04.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 10.05.2016 г. | проведен | 4.99 | [8 empty] | 26.04.2016 г., № 4_СМР/2016 | 06.05.2016 г., № 4_СМР/2016-4 |  | ООО "Герметичные системы" | 4_СМР/2016-4/6 от 20.05.2016 | 212778 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 556.7797 | 3093.2203 | TRUE
896 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 9 | ЭЭ |  |  | 27289 |  |  |  |  | 27289 | 0 |  | 27289 | 486627 | 8331 | 522247 |  | 440 | 1967.58 | 865735.2 | 865735.2 |  | 176000 |  | 96 | 26.12.2016г. |  | 04.08.2016г. |  |  | работают | Закончат 100% |  |  | 30.12.2015 г., № 18_ПСД/2016 | 22.01.2016 г., №18_ПСД/2016-2 |  | ООО Проектное бюро "Спецреконструкция" | 18_ПСД/2016-2 от 02.02.2016 г. | 01.02.2016г. | № 4/2016 от 07.04.2016г. | 12.04.2016г. | 14.04.2016г. | да | да | да | 04.05.2016 г. | проведен | 5.49 | [8 empty] | 13.05.2016 г., № 7_СМР/2016 | 24.05.2016 г., № 7_СМР/2016-1 |  | ООО "УралСтройГарант" | 7_СМР/2016-1/6 от 02.06.2016 | 487298.7 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 1270.8305 | 7060.1695 | TRUE
897 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 9 | Ремонт крыши | М |  | 36053 |  | 904201 |  |  | 940254 | 0 |  | 36053 | 904201 | 15480 | 955734 | крыша скатная, асбоцементные листы | 1630 | 872 | 1421360 | 1421360 |  | 1421360 |  | Да |  | 30.09.2016г. | 10.10.2016г. | Да |  |  | Закончат 100% |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0143-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-3/5 от 06.07.16 | 1043327 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 2361.3559 | 13118.6441 | TRUE
898 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 9 | Ремонт подвала |  | 3700 | 3700 | 105451 | 105451 | 1805 |  | 109151 | 110956 |  | 3700 | 105451 | 1805 | 110956 |  | 540 | 330 | 178200 | 67244 |  | 297432 | 2016-10-19 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0144-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-3/6 от 06.07.16 | 105451 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 275.339 | 1529.661 | TRUE
899 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 9 | Ремонт фундамента |  | 2080 | 2080 | 59861 | 59861 | 1025 |  | 61941 | 62966 |  | 2080 | 59861 | 1025 | 62966 |  | 890 | 93 | 82770 | 19804 |  | 82770 | 2016-08-31 | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | Сдано | В оплате | В оплате |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0145-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-3/7 от 06.07.16 | 59861 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 156.3559 | 868.6441 | TRUE
900 | ТТО | ТроГО |  | Город Троицк, Энергетиков, 9 | Ремонт фасада | М |  | 8355 |  | 296732 |  |  | 305087 | 0 |  | 8355 | 294857 | 5048 | 308260 | кирпичный, неоштукатуренный | 370 | 1438 | 532060 | 532060 |  | 538720 |  | Да |  | 30.09.2016г. | 03.09.2016г. | Да |  |  | Закончат 100% |  |  | 06.11.2015 г., № 2_ПСД/2016 | 17.12.2015 г., №2_ПСД/2016-2 |  | ООО "ЮУДСК" | 2_ПСД/2016-2 от 30.12.2015 г. | 18.01.2016г. | 02.03.2016г. №21/Э | № 3-6-1-0146-16 от 03.06.2016г. | электронно 23.05.2016г. |  |  |  | 23.03.2016 г. | 14.06.2016г. | 3 | [8 empty] | 14.06.2016 г., № 27_СМР/2016 | 23.06.2016 г., № 27_СМР/2016-3 |  | ООО "Тема" | 27_СМР/2016-3/8 от 06.07.16 | 242314 |  |  |  |  | 25.03.2016 г., № 5_СК/2016 | 05.04.2016 г., № 5_СК/2016-3 |  | ООО "РСУ" | 5_СК/2016-3 от 07.04.16 | [5 empty] | Гирин Александр Алексеевич, 8 932 302 25 43,главный специалист Троицкого теротдела | 770.0339 | 4277.9661 | TRUE
Итого по Троицкому городскому округу | [25 empty] | 27852894

## даты приемок
№ П/П |  |  | Адрес МКД | Вид ремонта | Дата приемки выполненных работ (дата акта)
Троицкий городской округ
829 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Культуры, 3 | Ремонт подвала | 30.09.2016г.
831 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | ГВС | 24.08.2016г. | сделать надо
832 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | ТС | 24.08.2016г. | сделала
833 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | ХВС | 24.08.2016г.
834 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | ЭЭ | 11.11.2016г.
835 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | Ремонт крыши | 24.08.2016г.
836 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | Ремонт подвала | 12.09.2016г.
837 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | Ремонт фундамента | 31.08.2016г.
838 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Культуры, 4 | Ремонт фасада | 30.09.2016г.
839 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 10 | ЭЭ | 24.08.2016г.
840 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 10 | Ремонт крыши | 30.09.2016г.
841 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 10 | Ремонт подвала | 30.09.2016г.
843 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | ГВС | 24.08.2016г.
844 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | ТС | 24.08.2016г.
845 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | ХВС | 24.08.2016г.
846 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | ЭЭ | 11.11.2016г.
847 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | Ремонт крыши | 12.09.2016г.
848 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | Ремонт подвала | 30.09.2016г.
849 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | Ремонт фундамента | 30.09.2016г.
850 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 13 | Ремонт фасада | 12.09.2016г.
851 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 17 | ЭЭ | 26.12.2016г.
852 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 17 | Ремонт подвала | 30.09.2016г.
853 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, проспект Строителей, 17 | Ремонт фундамента | 12.09.2016г.
854 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Автодромная, 3 | ВО | 11.11.2016г.
855 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Автодромная, 3 | ТС | 11.11.2016г.
856 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени И.М.Чурикова, 2 | ВО | 31.08.2016г.
857 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени И.М.Чурикова, 2 | ГВС | 31.08.2016г.
858 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени И.М.Чурикова, 2 | ТС | 31.08.2016г.
859 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени И.М.Чурикова, 2 | ХВС | 31.08.2016г.
860 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени И.М.Чурикова, 2 | Ремонт крыши | 24.08.2016г.
861 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени И.М.Чурикова, 2 | Ремонт фундамента | 31.08.2016г.
862 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени И.М.Чурикова, 2 | Ремонт фасада | 31.08.2016г.
864 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени С.И.Денисова, 32 | ГВС | 11.11.2016г.
865 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени С.И.Денисова, 32 | ТС | 19.10.2016г.
866 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени С.И.Денисова, 32 | ХВС | 11.11.2016г.
867 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени С.И.Денисова, 32 | ЭЭ | 11.11.2016г.
868 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени С.И.Денисова, 32 | Ремонт фундамента | 19.10.2016г.
869 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени С.М.Кирова, 39 | ЭЭ
870 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, имени С.М.Кирова, 39 | Ремонт подвала | 01.08.2016г.
872 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Пионерская, 59 | ГВС | 31.08.2016г.
873 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Пионерская, 59 | ТС | 31.08.2016г.
874 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Пионерская, 59 | ХВС | 31.08.2016г.
875 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Пионерская, 59 | Ремонт фундамента | 24.08.2016г.
876 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Пионерская, 59 | Ремонт фасада | 24.08.2016г.
877 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Пионерская, 61 | ТС | 31.08.2016г.
878 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Пионерская, 61 | ХВС | 31.08.2016г.
879 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Пионерская, 61 | ГВС | 31.08.2016г.
880 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Пионерская, 61 | Ремонт фундамента | 12.09.2016г.
881 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Пионерская, 61 | Ремонт фасада | 12.09.2016г.
882 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Сибирская, 4 | Установка УУ ГВС | 19.10.2016г.
884 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Сибирская, 4 | ЭЭ | 24.08.2016г.
885 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 5 | ГВС
886 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 5 | ТС
887 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 5 | ХВС
888 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 5 | ЭЭ | 12.09.2016г.
889 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 5 | Ремонт крыши | 31.08.2016г.
890 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 5 | Ремонт подвала | 19.10.2016г.
891 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 5 | Ремонт фундамента | 31.08.2016г.
892 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 5 | Ремонт фасада | 19.10.2016г.
893 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 9 | ГВС | 11.11.2016г.
894 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 9 | ТС | 11.11.2016г.
895 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 9 | ХВС | 11.11.2016г.
896 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 9 | ЭЭ | 26.12.2016г.
897 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 9 | Ремонт крыши | 30.09.2016г.
898 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 9 | Ремонт подвала | 19.10.2016г.
899 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 9 | Ремонт фундамента | 31.08.2016г.
900 | ТТО | ТроГО | Город Троицк, Энергетиков, 9 | Ремонт фасада | 30.09.2016г.
Южноуральский городской округ
2021 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Куйбышева,11 | ЭЭ
2022 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Ленина, 33 | Установка УУ тепла
2023 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Ленина, 33 | Ремонт крыши | 29.07.2016г.
2024 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Ленина, 33 | ГВС | 11.11.2016г.
2025 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Ленина, 33 | ХВС | 11.11.2016г.
2026 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Ленина, 33 | ТС
2027 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Мира, 23 | Установка УУ тепла
2028 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Мира, 23 | Ремонт фасада | 14.10.2016г.
2029 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Мира, 23 | ГВС | 14.10.2016г.
2030 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Мира, 23 | ХВС | 14.10.2016г.
2031 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Мира, 23 | ТС | 14.10.2016г.
2032 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Мира, 23 | ВО | 14.10.2016г.
2033 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Ленина, 36 | ЭЭ
2034 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Парковая,11 | ТС | 28.09.2016г.
2035 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Парковая,11 | ГВС | 28.09.2016г.
2036 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Парковая,11 | ХВС | 28.09.2016г.
2037 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Парковая,11 | ЭЭ | 11.07.2016г.
2038 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Парковая,11 | Установка УУ тепла
2039 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Пирогова, 21 | ЭЭ | 12.12.2016г.
2040 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Пирогова, 23 | ГВС
2041 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Пирогова, 23 | ТС
2042 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Пирогова, 23 | ХВС
2043 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Пирогова, 23 | ЭЭ | 11.11.2016г.
2044 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Пирогова, 23 | Ремонт крыши | 28.09.2016г.
2045 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Пирогова, 23 | Установка УУ тепла
2046 | ТТО | ЮжнГО | Город Южноуральск, Пирогова, 23 | Ремонт фасада | 14.10.2016г.
Варненский муниципальный район
2146 | ТТО | ВарМР | Село Варна, Спартака, 3 | Ремонт крыши | 04.10.2016г.
2147 | ТТО | ВарМР | Село Варна, Спартака, 3 | Ремонт подвала | 04.10.2016г.
2148 | ТТО | ВарМР | Село Варна, Спартака, 3 | Ремонт фундамента | 04.10.2016г.
2149 | ТТО | ВарМР | Село Варна, Спартака, 3 | Ремонт фасада | 04.10.2016г.
2150 | ТТО | ВарМР | Село Варна, Спартака, 3 | ЭЭ
2151 | ТТО | ВарМР | Село Варна, Спартака, 3 | ТС | 30.11.2016г.
2152 | ТТО | ВарМР | Село Варна, Спартака, 3 | ХВС | 04.10.2016г.
Октябрьский муниципальный район
2373 | ТТО | ОктМР | Село Октябрьское, Ниатбакова, 4 | Ремонт крыши | 06.12.2016г.
Пластовский муниципальный район
2374 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 57 | ТС | 14.10.2016г.
2375 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 57 | ХВС | 28.06.2016г.
2376 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 57 | ЭЭ
2377 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 57 | Ремонт крыши | 25.07.2016г.
2378 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 57 | Ремонт фасада
2379 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 59 | ТС | 14.10.2016г.
2380 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 59 | ХВС | 28.06.2016г.
2381 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 59 | Ремонт крыши | 25.07.2016г.
2382 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 59 | Ремонт фасада
2383 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 59 | ЭЭ
2384 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 61 | ВО | 28.06.2016г.
2385 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 61 | ТС | 14.10.2016г.
2386 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 61 | ХВС | 28.06.2016г.
2387 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 61 | ЭЭ
2388 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 61 | Ремонт крыши | 25.07.2016г.
2389 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 61 | Ремонт фасада
2390 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 61а | ТС | 22.08.2016г.
2391 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 61а | ХВС | 28.06.2016г.
2392 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 61а | ЭЭ
2393 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Октябрьская, 61а | Ремонт крыши | 25.07.2016г.
2394 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Спартака, 106 | ЭЭ
2395 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Спартака, 108 | ЭЭ
2396 | ТТО | ПлаМР | Город Пласт, Спартака, 112 | ЭЭ
Троицкий муниципальный район
2497 | ТТО | ТроМР | Поселок Ясные Поляны, Ленина, 9 | ЭЭ | 04.07.2016г.
2498 | ТТО | ТроМР | Село Бобровка, 4 квартал, 3 | Ремонт крыши | 30.09.2016г.
2499 | ТТО | ТроМР | Село Бобровка, 4 квартал, 3 | Ремонт подвала | 19.10.2016г.
Увельский муниципальнй район
2500 | ТТО | УвеМР | Поселок Увельский, 40 лет Октября, 23 | ТС | 14.10.2016г.
2501 | ТТО | УвеМР | Поселок Увельский, 40 лет Октября, 23 | Ремонт крыши | 01.09.2016г.
2502 | ТТО | УвеМР | Поселок Увельский, 40 лет Октября, 23 | Ремонт фасада | 01.09.2016г.
2503 | ТТО | УвеМР | Поселок Увельский, Больничная, 1Б | ТС | 14.10.2016г.
2504 | ТТО | УвеМР | Поселок Увельский, Больничная, 1Б | Ремонт крыши | 01.09.2016г.
2505 | ТТО | УвеМР | Поселок Увельский, Больничная, 1Б | Ремонт фасада | 01.09.2016г.
2506 | ТТО | УвеМР | Село Кичигино, Крылова, 18 | ТС | 12.12.2016г.
2507 | ТТО | УвеМР | Село Кичигино, Крылова, 18 | Ремонт крыши | 01.09.2016г.
2508 | ТТО | УвеМР | Село Кичигино, Крылова, 18 | Установка УУ тепла
2509 | ТТО | УвеМР | Село Кичигино, Крылова, 18 | Ремонт фасада | 01.09.2016г.
Уйский муниципальный район
2510 | ТТО | УйсМР | Село Ларино, Мира, 1 | Ремонт крыши | 29.07.2016г.
2511 | ТТО | УйсМР | Село Ларино, Октябрьская, 2А | ВО | 08.07.2016г.
2512 | ТТО | УйсМР | Село Ларино, Октябрьская, 2А | ТС | 14.12.2016г.
2513 | ТТО | УйсМР | Село Ларино, Октябрьская, 2А | ХВС | 08.07.2016г.
2514 | ТТО | УйсМР | Село Ларино, Октябрьская, 2А | Ремонт фундамента | 08.07.2016г.
2515 | ТТО | УйсМР | Село Ларино, Садовая, 5 | ТС | 14.12.2016г.
Чесменский муниципальный район
2522 | ТТО | ЧесМР | Поселок Березинский, 50 лет Октября, 5 | ЭЭ | 04.10.2016г.
2524 | ТТО | ЧесМР | Поселок Березинский, 50 лет Октября, 6 | ЭЭ | 04.10.2016г.
2526 | ТТО | ЧесМР | Поселок Березинский, 50 лет Октября, 7 | ЭЭ | 04.10.2016г.

## 185-ФЗ (hidden)
|  |  | СМР | НДС 18% | Сумма с НДС | % технадзора | Сумма технадзора | ИТОГО ПО СМЕТЕ
лот | Адрес МКД | Вид работ
1 | г Магнитогорск пр Карла Маркса, д.15 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
2 | г Магнитогорск пр Карла Маркса, д.15 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
3 | г Магнитогорск пр Карла Маркса, д.15 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
4 | г Магнитогорск пр Карла Маркса, д.18 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
5 | г Магнитогорск пр Карла Маркса, д.20 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
6 | г Магнитогорск пр Ленина, д. 21 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
7 | г Магнитогорск ул Комсомольская, д.18 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
8 | г Магнитогорск ул Московская, д.32 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
9 | г Магнитогорск ул Первомайская, д.8 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
10 | г Магнитогорск ул Первомайская, д.8 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
11 | г Магнитогорск ул Первомайская, д.12 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | г Миасс ул. Кирова, д.91 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) | 684829 | 123269 | 808098 | 1.3 | 10505 | 818603
13 | г Миасс ул. Кирова, д.91 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) | 166877 | 30038 | 196915 | 1.3 | 2560 | 199475
14 | г Миасс ул. Кирова, д.91 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) | 280375 | 50467 | 330842 | 1.3 | 4301 | 335143
| ИТОГО: |  | 1132081 | 203774 | 1335855 |  | 17366 | 1353221
15 | г. Пласт ул. Строителей, д. 13 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | г Челябинск пер Руставели, д.11 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
17 | г Челябинск пр Победы, д. 119 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
18 | г Челябинск пр Победы, д. 171 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
19 | г Челябинск ул 3 Интернациоанала, д. 128а | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
20 | г Челябинск ул Барбюса, д.35 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
21 | г Челябинск ул Барбюса, д.35 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
22 | г Челябинск ул Барбюса, д.35 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
23 | г Челябинск ул Барбюса, д.35 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
24 | г Челябинск ул Белорецкая, д.34 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
25 | г Челябинск ул. Белостоцкого, д. 13 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
26 | г Челябинск ул Вагнера, д.72а | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
27 | г Челябинск ул Вагнера, д.72а | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
28 | г Челябинск ул Вагнера, д.72а | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
29 | г Челябинск ул. Гагарина, д. 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
30 | г Челябинск ул. Грибоедова, д. 57а | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
31 | г Челябинск ул Дарвина, д. 119 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
32 | г Челябинск ул Дарвина, д. 111 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
33 | г Челябинск ул Доватора, д.33 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
34 | г Челябинск ул Доватора, д.33 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
35 | г Челябинск ул Коммунаров, д.18 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
36 | г Челябинск ул Коммунаров, д.18а | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
37 | г Челябинск ул Коммунаров, д.18а | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
38 | г Челябинск ул Коммунаров, д.20 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
39 | г Челябинск ул Контейнерная, д. 8 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
40 | г Челябинск ул Котина, д.44 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
41 | г Челябинск ул Котина, д.44 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
42 | г Челябинск ул Котина, д.44 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
43 | г Челябинск ул Котина, д.44 | Установка ПУ и УУ, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
44 | г Челябинск ул Краснознаменная, д. 28 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
45 | г Челябинск ул Мясокомбинат, д. 5 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
46 | г Челябинск ул Рождественского, д. 7 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
47 | г Челябинск ул Российская, д. 59 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
48 | г Челябинск ул Российская, д. 59 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
49 | г Челябинск ул Российская, д. 59 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
50 | п. Новосинеглазово ул. Октябрьская, д. 22 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
51 | г Челябинск ул Омская, д. 63 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
52 | г Челябинск ул Омская, д. 69 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
53 | г Челябинск ул Омская, д. 69 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
54 | г Челябинск ул Пушкина, д. 32/1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
55 | г Челябинск ул Сони Кривой, д. 33 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
56 | г Челябинск ул Социалистическая, д. 16 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
57 | г Челябинск ул Сталеваров, д.35 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
58 | г Челябинск ул Сталеваров, д.72 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
59 | г Челябинск ул Тернопольская, д. 23 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | г Верхнеуральск ул Комсомольская д.25 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) | 48108 | 8659 | 56767 | - |  | 56767
61 | г Верхнеуральск ул Комсомольская д.25 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) | 17295 | 3113 | 20408 | - |  | 20408
62 | г Верхнеуральск ул Мира, д. 164 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) | 91019 | 16383 | 107402 | - |  | 107402
63 | г Верхнеуральск ул Мира, д. 164 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) | 29780 | 5360 | 35140 | - |  | 35140
64 | г Верхнеуральск ул Мира, д. 164 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) | 23845 | 4292 | 28137 | - |  | 28137
65 | г Верхнеуральск ул Мира, д. 170 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) | 32282 | 5811 | 38093 | - |  | 38093
66 | г Верхнеуральск ул Мира, д. 170 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) | 12008 | 2161 | 14169 | - |  | 14169
67 | г Верхнеуральск ул Мира, д. 170 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) | 11424 | 2056 | 13480 | - |  | 13480
| ИТОГО: |  | 265761 | 47835 | 313596 |  | 0 | 313596
68 | рп Красногорский ул. 40 лет Октября, д. 2 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 189881 | 34178 | 224059 | - |  | 224059
69 | рп Красногорский ул. 40 лет Октября, д. 4 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 161242 | 29024 | 190266 | - |  | 190266
70 | рп Красногорский ул. Победы, д. 3 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 174227 | 31361 | 205588 | - |  | 205588
| ИТОГО: |  | 525350 | 94563 | 619913 |  | 0 | 619913
71 | с. Кунашак ул. Ленина, д.76 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
72 | с. Кунашак ул. Ленина, д.76 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
73 | с. Кунашак ул. Ленина, д.76 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
74 | с. Кунашак ул. Ленина, д.76 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
75 | с. Кунашак ул. Ленина, д.76 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
76 | п. Лесной, д. 2 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
77 | п. Лесной, д. 2 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
78 | п. Лесной, д. 2 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
79 | п. Лесной, д. 2 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
80 | п. Лесной, д. 2 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
81 | п. Нагорный ул. Советская, д. 5 | Утепление и ремонт фасадов (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
82 | п. Полетаево ул. Пионерская, д.2 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
83 | п. Полетаево ул. Пионерская, д.4 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
84 | п. Полетаево ул. Пионерская, д.2б | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
85 | п. Саргазы ул. Мира, д.7 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
86 | п. Саргазы ул. Мира, д.9 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
87 | п. Мирный ул. Школьная, д.14 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
88 | с Долгодеревенское ул Ленина д.14 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | п. Увелка ул. Больничная, д. 1б | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
90 | п. Увелка ул. Больничная, д. 1б | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | с. Уйское ул. Пионерская, д.28 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
92 | с. Уйское ул. Пионерская, д.32 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
93 | с. Уйское ул. Пионерская, д.32 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
94 | с. Уйское ул. Пионерская, д.32 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
95 | с. Уйское ул. Пионерская, д.32 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
96 | с. Уйское ул. Пионерская, д.32 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
97 | с. Уйское ул. Пионерская, д.32 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
98 | с. Ларино ул. Мира, д.1 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
99 | с. Ларино ул. Мира, д.1 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
100 | с. Ларино ул. Мира, д.1 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
101 | с. Ларино ул. Мира, д.2 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
102 | с. Ларино ул. Мира, д.2 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
103 | с. Ларино ул. Мира, д.2 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
104 | с. Ларино ул. Мира, д.2 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
105 | с. Ларино ул. Садова, д. 9 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
106 | с. Ларино ул. Садова, д. 9 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
107 | с. Ларино ул. Садова, д. 9 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ОБЩИЙ ИТОГ: |  |  |  | 2269364 |  |  | 2286730

## перенос 2014 100% (hidden)
|  |  | СМР | НДС 18% | Сумма с НДС | % технадзора | Сумма технадзора | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Экспертиза | Смета | Проект | Дефектная ведомость
лот | Адрес МКД | Вид работ
1 | г Златоуст ул им Аникеева д.5 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
2 | г Златоуст ул им П.П.Аносова д.247 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
3 | г Златоуст ул Машиностроителей д.10 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | г Миасс пр-кт Макеева д.1 | Ремонт крыши, (руб.) | 836670 | 150600 | 987270 | 1.4 | 13821 | 1001091 | + | +
2 | г Миасс ул Добролюбова д.6 | Ремонт крыши, (руб.) | 688803 | 123984 | 812787 | 1.4 | 11379 | 824166 | + | +
3 | г Миасс ул Ильмен-Тау д.9а | Ремонт крыши, (руб.) | 932398 | 167832 | 1100230 | 1.4 | 15403 | 1115633 | + | +
4 | г Миасс ул Ильменская д.101 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 819181 | 147452 | 966633 | 1.4 | 13532 | 980165 | + | +
5 | г Миасс ул Ильменская д.105 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 862343 | 155222 | 1017565 | 1.4 | 14245 | 1031810 | + | +
6 | г Миасс ул Ильменская д.109 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 489299 | 88074 | 577373 | 1.4 | 8083 | 585456 | + | +
7 | г Миасс ул Лихачева д.7 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 539207 | 97057 | 636264 | 1.4 | 8907 | 645171 | + | +
| ИТОГО: |  | 5167901 | 930221 | 6098122 |  | 85370 | 6183492 | + | +
8 | г Усть-Катав ул МКР-2 д.34 | Ремонт крыши, (руб.) | 357041 | 64267 | 421308 | - |  | 421308 | + | +
9 | г Усть-Катав ул МКР-2 д.7 | Ремонт крыши, (руб.) | 332890 | 59920 | 392810 | - |  | 392810 | + | +
10 | г Усть-Катав ул Рабочая д.27 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) | 631164 | 113610 | 744774 | 1.4 | 10427 | 755201 | + | +
11 | г Усть-Катав ул Рабочая д.27 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 879544 | 158318 | 1037862 | - |  | 1037862 | + | +
12 | г Усть-Катав ул Рабочая д.30 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) | 695303 | 125155 | 820458 | 1.4 | 11486 | 831944 | + | +
13 | г Усть-Катав ул Рабочая д.30 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 867058 | 156070 | 1023128 | - |  | 1023128 | + | +
| ИТОГО: |  | 3763000 | 677340 | 4440340 |  |  | 4440340 | + | +
14 | г Южноуральск ул. Ленина, д. 35 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 689810 | 124166 | 813976 | 1.1 | 8954 | 822930 | + | +
| ИТОГО: |  | 689810 | 124166 | 813976 |  | 8954 | 822930 | + | +
15 | г Челябинск ул 60-летия Октября д.8 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 595848 | 107253 | 703101 | 1.4 | 9843 | 712944 | + | +
16 | г Челябинск ул Барбюса д.33 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 1372865 | 247116 | 1619981 | 1.4 | 22679 | 1642660 | + | +
17 | г Челябинск ул Доватора д.33 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) | 342357 | 61624 | 403981 | 1.4 | 5656 | 409637 | + | +
18 | г Челябинск ул Доватора д.33 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) | 75684 | 13623 | 89307 | 1.4 | 1250 | 90557 | + | +
19 | г Челябинск ул Жукова д.45 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 1558713 | 280568 | 1839281 | 1.4 | 25750 | 1865031 | + | +
20 | г Челябинск ул Машиностроителей д.37 э | Ремонт крыши, (руб.) | 979489 | 176308 | 1155797 | 1.4 | 16181 | 1171978 | + | +
21 | г Челябинск ул Российская д.45А | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 4234469 | 762204 | 4996673 | 1.4 | 69953 | 5066626 | + | +
22 | г Челябинск ул Грибоедова, д. 41 | Ремонт сетей холодного водоснабжения (руб.) | 49354 | 8884 | 58238 | 1.4 | 815 | 59053 | + | +
| ИТОГО: |  | 9208779 | 1657580 | 10866359 |  | 152127 | 11018486 | + | +
23 | г Верхнеуральск ул Комсомольская д.25 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 148678 | 26762 | 175440 | - |  | 175440 | + | +
| ИТОГО: |  | 148678 | 26762 | 175440 |  |  | 175440 | + | +
24 | рп Магнитка ул Гагарина д.8 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 611203 | 110017 | 721220 | 2.14 | 15434 | 736654 | + | +
25 | рп Магнитка ул Карла Маркса д.9 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 810334 | 145860 | 956194 | 2.14 | 20463 | 976657 | + | +
26 | рп Магнитка ул Спартака д.25 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 503883 | 90699 | 594582 | 2.14 | 12724 | 607306 | + | +
| ИТОГО: |  | 1925420 | 346576 | 2271996 |  | 48621 | 2320617 | + | +
27 | с Долгодеревенское ул Ленина д.38 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) | 112312 | 20216 | 132528 | 1.4 | 1855 | 134383 | + | +
| ИТОГО: |  | 112312 | 20216 | 132528 |  | 1855 | 134383 | + | +
28 | п Мирный ул Мира д.7 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) | 490746 | 88334 | 579080 | 1.4 | 8107 | 587187 | + | +
| ИТОГО: |  | 490746 | 88334 | 579080 |  |  | 579080 | + | +
| ОБЩИЙ ИТОГ: |  | 16338745 | 2940974 | 19279719 |  | 296927 | 25674768

## к экономии 2014 + (hidden)
|  |  | СМР | НДС 18% | Сумма с НДС | % технадзора | Сумма технадзора | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Экспертиза | Смета | Проект | Дефектная ведомость
лот | Адрес МКД | Вид работ
1 | г Златоуст ул 50-летия Октября, д. 11 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
2 | г Златоуст ул Дворцовая, д. 12 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
3 | г Златоуст ул Дворцовая, д. 14 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
4 | г Златоуст ул Просвещения, д. 4 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
5 | г Златоуст ул им А.С. Грибоедова, д. 11 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
6 | г Златоуст ул им В.П. Чкалова, д. 132 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
7 | г Златоуст ул им В.П. Чкалова, д. 183 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
8 | г Златоуст ул им В.И. Ленина, д. 22 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
9 | г Златоуст ул им Карла Маркса, д.20 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
10 | г Златоуст ул им Карла Маркса, д.47 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
11 | г Златоуст ул им Максима Горького, д. 1 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
12 | г Златоуст ул им Максима Горького, д. 4 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
13 | г Златоуст ул им Максима Горького, д. 5 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
14 | г Златоуст ул им П.П. Аносова, д. 176 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
15 | г Златоуст ул им П.П. Аносова, д. 178 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
16 | г Златоуст ул им П.П. Аносова, д. 249 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | г Миасс пер Дворцовый, д.5 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | г Усть-Катав ул Ленина, д. 41 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
19 | г Усть-Катав ул Ленина, д. 34 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 | г Южноуральск ул. Ленина, д. 35 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | г Челябинск пер Руставелли, д. 11 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
22 | г Челябинск пр Ленина, д. 24 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
23 | г Челябинск пр Победы, д. 127 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | +
24 | г Челябинск пр Победы, д. 170 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
25 | г Челябинск ул Барбюса, д. 35 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
26 | г Челябинск ул Барбюса, д. 35 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
27 | г Челябинск ул Барбюса, д. 35 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
28 | г Челябинск ул Белостоцкого, д. 13 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | +
29 | г Челябинск ул Богдана Хмельницкого, д. 22 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | +
30 | г Челябинск ул Богдана Хмельницкого, д. 22 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | +
31 | г Челябинск ул Богдана Хмельницкого, д. 22 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | +
32 | г Челябинск ул Вагнера, д. 72А | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
33 | г Челябинск ул Вагнера, д. 76 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | +
34 | г Челябинск ул Вагнера, д. 76 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | +
35 | г Челябинск ул Вагнера, д. 76А | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | +
36 | г Челябинск ул Вагнера, д. 76А | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | +
37 | г Челябинск ул Василевского, д. 79 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | +
38 | г Челябинск ул Василевского, д. 79 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | +
39 | г Челябинск ул Гагарина, д. 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
40 | г Челябинск ул Гагарина, д. 6 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | +
41 | г Челябинск ул Гагарина, д. 19 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
42 | г Челябинск ул Гагарина, д. 19 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | +
43 | г Челябинск ул Горького, д.81 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
44 | г Челябинск ул Калмыкова, д. 25 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | +
45 | г Челябинск ул Калмыкова, д. 25 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | +
46 | г Челябинск ул Каслинская, д. 19 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
47 | г Челябинск ул Каслинская, д. 19 | Установка ПУ и УУ, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
48 | г Челябинск ул Каслинская, д. 25 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
49 | г Челябинск ул Каслинская, д. 34 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
50 | г Челябинск ул Кирова, д. 5 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
51 | г Челябинск ул Коммунаров, д. 17 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | +
52 | г Челябинск ул Коммунаров, д. 17 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | +
53 | г Челябинск ул Коммунаров, д. 19 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | +
54 | г Челябинск ул Коммунаров, д. 19 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | +
55 | г Челябинск ул Коммунаров, д. 21 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | +
56 | г Челябинск ул Коммунаров, д. 21 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | +
57 | г Челябинск ул Котина, д. 44 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
58 | г Челябинск ул Котина, д. 44 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
59 | г Челябинск ул Котина, д. 44 | Установка ПУ и УУ, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
60 | г Челябинск ул Краснознаменная, д. 28 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | +
61 | г Челябинск ул Кудрявцева, д. 16 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
62 | г Челябинск ул Кыштымская, д. 17 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | +
63 | г Челябинск ул Обухова, д. 9 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | +
64 | г Челябинск ул Пушкина, д. 32/1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
65 | г Челябинск ул Российская, д. 59 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
66 | г Челябинск ул Сони Кривой, д. 33 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | +
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
67 | г Верхнеуральск ул Комсомольская д.25 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 | - |  | 0 | + | +
68 | г Верхнеуральск ул Комсомольская д.25 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
69 | г Верхнеуральск ул Мира, д. 164 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
70 | г Верхнеуральск ул Мира, д. 164 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
71 | г Верхнеуральск ул Мира, д. 164 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
72 | г Верхнеуральск ул Мира, д. 170 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
73 | г Верхнеуральск ул Мира, д. 170 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
74 | г Верхнеуральск ул Мира, д. 170 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | рп Красногорский ул. 40 лет Октября, д. 2 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
76 | рп Красногорский ул. 40 лет Октября, д. 4 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
77 | рп Красногорский ул. Победы, д. 3 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | п. Лесной, д. 29 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
79 | с. Кунашак, ул. Ленина, д. 90 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
80 | с. Кунашак, ул. Октябрьская, д. 20 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
81 | с. Кунашак, ул. Свердлова, д. 19 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
82 | с. Кунашак, ул. Свердлова, д. 9 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
83 | с. Кунашак, ул. Совхозная, д. 18 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
84 | с. Кунашак, ул. Совхозная, д. 20 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
85 | с. Кунашак, ул. Совхозная, д. 22 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
86 | с. Новобурино, ул. Комсомольская, д. 4А | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
87 | с. Новобурино, ул. Комсомольская, д. 6А | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
88 | с. Новобурино, ул. Комсомольская, д. 8А | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
89 | с. Новобурино, ул. Центральная, д. 11б | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 | г. Магнитогорск пр. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
91 | г. Магнитогорск пр. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
92 | г. Магнитогорск пр. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
93 | г. Магнитогорск пр. Карла Маркса, д. 18 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
94 | г. Магнитогорск пр. Карла Маркса, д. 20 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
95 | г. Магнитогорск пр. Ленина, д. 19 кор 2 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
96 | г. Магнитогорск пр. Ленина, д. 19 кор 2 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
97 | г. Магнитогорск пр. Ленина, д. 19 кор 3 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
98 | г. Магнитогорск пр. Ленина, д. 19 кор 3 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
99 | г. Магнитогорск пр. Ленина, д. 21 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
100 | г. Магнитогорск пр. Ленина, д. 21 кор 2 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
101 | г. Магнитогорск пр. Ленина, д. 21 кор 2 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
102 | г. Магнитогорск ул. Комсомольская, д. 18 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
103 | г. Магнитогорск пр. Металлургов, д. 20 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
104 | г. Магнитогорск ул. Московская, д. 32 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
105 | г. Магнитогорск ул. Московская, д. 33 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
106 | г. Магнитогорск ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
107 | г. Магнитогорск ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
108 | г. Магнитогорск ул. Первомайская, д. 12 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
109 | г. Магнитогорск ул. Первомайская, д. 19 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
110 | г. Магнитогорск ул. Первомайская, д. 19 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
111 | г. Магнитогорск ул. Уральская, д. 60 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
112 | г. Магнитогорск ул. Уральская, д. 60 | Ремонт сетей горячего водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | г. Пласт ул. Строителей, д. 13 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | п. Мирный ул. Ленина, д. 16 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
115 | п. Нагорный ул. Советская, д. 5 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
116 | п. Нагорный ул. Советская, д. 5 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
117 | п. Нагорный ул. Советская, д. 5 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
118 | п. Полетаево ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
119 | п. Полетаево ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
120 | п. Полетаево ул. Пионерская, д. 2б | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
121 | п. Саргазы ул. Мира, д. 9 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
122 | г. Троицк ул. Им С.И. Денисова, д. 32 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
123 | п. Увельский ул. Мельничная, д. 18 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
124 | п. Увельский ул. Мельничная, д. 20 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
125 | п. Увельский ул. Больничная, д. 1Б | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
126 | п. Увельский ул. Сафонова, д. 14 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
127 | с. Кичигино ул. Крылова, д. 20 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
128 | с. Уйское ул. Пионерская, д. 28 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
129 | с. Уйское ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
130 | с. Уйское ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
131 | с. Уйское ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | + | +
132 | с. Уйское ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | - | -
133 | с. Уйское ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт крыши, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | - | +
134 | с. Уйское ул. Пионерская, д. 32 | Утепление и ремонт фасадов, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0 | - | -
135 | с. Ларино ул. Мира, д. 1 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
136 | с. Ларино ул. Мира, д. 1 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
137 | с. Ларино ул. Мира, д. 2 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
138 | с. Ларино ул. Мира, д. 2 | Ремонт сетей водоотведения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
139 | с. Ларино ул. Мира, д. 2 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
140 | с. Ларино ул. Садовая, д. 9 | Ремонт сетей холодного водоснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
141 | с. Ларино ул. Садовая, д. 9 | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ОБЩИЙ ИТОГ: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Лист1 (hidden)
1 | Город Верхний Уфалей, Победы, 49 | Город Верхний Уфалей, Победы, 49 | Город Миасс, 60 лет Октября, 24
2 | Город Златоуст, проспект Мира, 2 | Город Златоуст, имени Карла Маркса, 43 | Город Миасс, 8 Июля, 31
3 | Город Златоуст, имени Карла Маркса, 43 | Город Златоуст, проспект Мира, 2 | г Челябинск пер Руставели д. 11
4 | Поселок Советов, 3 | Поселок Советов, 3 | г Челябинск пр. Свердловский д. 19
5 | Поселок Советов, 5 | Поселок Советов, 5 | г Челябинск ул 60-летия Октября д. 20
6 | Город Копейск, Гастелло, 6 | Город Копейск, Гастелло, 6 | г Челябинск ул Береговая д. 32А
7 | Город Копейск, Гастелло, 17 | Город Копейск, Гастелло, 17 | г Челябинск ул Воровского д. 53
8 | Город Копейск, Чкалова, 32 | Город Копейск, Чкалова, 32 | г Челябинск ул Дегтярева 58А
9 | Город Копейск, Электровозная, 7 | Город Копейск, Электровозная, 7 | г Челябинск ул Деповская д. 14А
10 | Город Копейск, Васенко, 11 | Город Копейск, Васенко, 11 | г Челябинск ул Заслонова д. 10
11 | Город Копейск, Васенко, 9 | Город Копейск, Васенко, 9 | г Челябинск ул Контейнерная д. 4
12 | Город Копейск, Электровозная, 7А | Город Копейск, Электровозная, 7А | г Челябинск ул Контейнерная д. 4А
13 | Город Копейск, Медиков, 7 | Город Копейск, Медиков, 7 | г Челябинск ул Либкнехта д. 20
14 | Город Кыштым, Дёмина, 12 | Город Кыштым, Дёмина, 12 | г Челябинск ул Рессорная д. 12
15 | Город Кыштым, Дёмина, 14 | Город Кыштым, Дёмина, 14 | г Челябинск ул Рессорная д. 14
16 | Город Кыштым, Дёмина, 8 | Город Кыштым, Дёмина, 8 | г Челябинск ул Российская д. 32
17 | Город Кыштым, Карла Либкнехта, 115 | Город Кыштым, Карла Либкнехта, 115 | г Челябинск ул Свободы д. 80
18 | Город Магнитогорск, Бахметьева, 17 | Город Магнитогорск, Бахметьева, 17 | г Челябинск ул Станционная (Новосинеглазово) д.18
19 | Город Магнитогорск, Бахметьева, 21 | Город Магнитогорск, Бахметьева, 21 | г Челябинск ул Шарова д. 51
20 | Город Магнитогорск, Володарского, 26 | Город Магнитогорск, Володарского, 26 | г Челябинск ул Шарова д. 53
21 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 14 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 14 | г Челябинск ул Шарова д. 62
22 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 77 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 77 | г Челябинск ул Шадринская д. 71
23 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 18 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 18 | г Челябинск шоссе Копейское д. 15
24 | Ломоносова, 22 корпус 1 | Ломоносова, 22 корпус 1 | Город Сим, 40 лет Октября, 23
25 | Город Магнитогорск, Маяковского, 19 | Город Магнитогорск, Маяковского, 19 | Поселок Береговой, Суворова, 13
26 | Город Магнитогорск, Менделеева, 17 корпус 1 | Город Магнитогорск, Менделеева, 17 корпус 1
27 | Город Магнитогорск, Менделеева,22/1 | Город Магнитогорск, Менделеева,22/1
28 | Город Магнитогорск, Менделеева,25 | Город Магнитогорск, Менделеева,25
29 | Город Магнитогорск, Салтыкова - Щедрина, 15 | Город Магнитогорск, Салтыкова - Щедрина, 15
30 | Город Магнитогорск, Панькова, 26 корпус 1 | Город Магнитогорск, Панькова, 26 корпус 1
31 | Город Магнитогорск, Первомайская, 11 | Город Магнитогорск, Первомайская, 11
32 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 6 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 6
33 | Город Магнитогорск, Уральская, 43, корпус 1 | Город Магнитогорск, Уральская, 43, корпус 1
34 | Город Магнитогорск, Уральская,51 | Город Магнитогорск, Уральская,51
35 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 3 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 3
36 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 12 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 12
37 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 13 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 13
38 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 15 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 15
39 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 18 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 18
40 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 20 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 20
41 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 22 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 22
42 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 25 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 25
43 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 27 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 27
44 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 35 | Город Миасс, проспект Автозаводцев, 35
45 | Город Миасс, 60 лет Октября, 24 | Город Миасс, 60 лет Октября, 24
46 | Город Миасс, 60 лет Октября, 26 | Город Миасс, 60 лет Октября, 26
47 | Город Миасс, 60 лет Октября, 30 | Город Миасс, 60 лет Октября, 30
48 | Город Миасс, 8 Июля, 31 | Город Миасс, 8 Июля, 31
49 | Город Озерск, проспект Ленина, 70 | Город Озерск, проспект Ленина, 70
50 | Город Озерск, проспект Победы, 46 | Город Озерск, проспект Победы, 46
51 | Город Озерск, проспект Победы, 47 | Город Озерск, проспект Победы, 47
52 | Город Озерск, Менделеева, 6 | Город Озерск, Менделеева, 6
53 | Поселок Сокол, Кирова, 5 | Поселок Сокол, Кирова, 5
54 | Поселок Сокол, Кирова, 7 | Поселок Сокол, Кирова, 7
55 | Поселок Ближний Береговой, Центральная, 1 | Поселок Ближний Береговой, Центральная, 1
56 | Поселок Ближний Береговой, Центральная, 5 | Поселок Ближний Береговой, Центральная, 5
57 | Город Снежинск, Чапаева, 10 | Город Снежинск, Чапаева, 10
58 | Город Троицк, проспект Строителей, 17 | Город Троицк, проспект Строителей, 17
59 | Город Троицк, Автодромная, 3 | Город Троицк, Автодромная, 3
60 | Город Троицк, имени П.Г.Ильина, 56 | Город Троицк, имени П.Г.Ильина, 56
61 | Город Чебаркуль, Ленина, 11 | Город Чебаркуль, Ленина, 11
62 | Город Чебаркуль, Ленина, 9 | Город Чебаркуль, Ленина, 9
63 | г Челябинск пер Руставели д. 11 | Город Челябинск, переулок Руставели, 11
64 | г Челябинск пр. Свердловский д. 19 | Город Челябинск, проспект Свердловский, 19
65 | г Челябинск ул 60-летия Октября д. 20 | Город Челябинск, 60-летия Октября, 20
66 | г Челябинск ул Береговая д. 32А | Город Челябинск, Береговая, 32А
67 | г Челябинск ул Воровского д. 53 | Город Челябинск, Воровского, 53
68 | г Челябинск ул Дегтярева 58А | Город Челябинск, Дегтярева, 58А
69 | г Челябинск ул Деповская д. 14А | Город Челябинск, Деповская, 14А
70 | г Челябинск ул Заслонова д. 10 | Город Челябинск, Заслонова, 10
71 | г Челябинск ул Контейнерная д. 4 | Город Челябинск, Контейнерная, 4
72 | г Челябинск ул Контейнерная д. 4А | Город Челябинск, Контейнерная, 4А
73 | г Челябинск ул Либкнехта д. 20 | Город Челябинск, Либкнехта, 20
74 | г Челябинск ул Рессорная д. 12 | Город Челябинск, Рессорная, 12
75 | г Челябинск ул Рессорная д. 14 | Город Челябинск, Рессорная, 14
76 | г Челябинск ул Российская д. 32 | Город Челябинск, Российская, 32
77 | г Челябинск ул Свободы д. 80 | Город Челябинск, Свободы, 80
78 | г Челябинск ул Станционная (Новосинеглазово) д.18 | Город Челябинск, поселок Новосинеглазово, Станционная, 18
79 | г Челябинск ул Шарова д. 51 | Город Челябинск, Шадринская, 71
80 | г Челябинск ул Шарова д. 53 | Город Челябинск, Шарова, 51
81 | г Челябинск ул Шарова д. 62 | Город Челябинск, Шарова, 53
82 | г Челябинск ул Шадринская д. 71 | Город Челябинск, Шарова, 62
83 | г Челябинск шоссе Копейское д. 15 | Город Челябинск, шоссе Копейское, 15
84 | Город Южноуральск, Мира, 23 | Город Южноуральск, Мира, 23
85 | Село Агаповка, Правобережная, 19 | Село Агаповка, Правобережная, 19
86 | Город Аша, Свободы, 6 | Город Аша, Свободы, 6
87 | Город Аша, Свободы, 8 | Город Аша, Свободы, 8
88 | Город Аша, Коммунистическая, 8 | Город Аша, Коммунистическая, 8
89 | Город Аша, Коммунистическая, 9 | Город Аша, Коммунистическая, 9
90 | Город Аша, Маяковского, 3 | Город Аша, Маяковского, 3
91 | Город Сим, 40 лет Октября, 23
92 | Поселок Бреды, микрорайон Целинстрой, 2 | Поселок Бреды, микрорайон Целинстрой, 2
93 | Село Кирса, Юбилейная, 15 | Село Кирса, Юбилейная, 15
94 | Город Верхнеуральск, Ленина, 79 | Город Верхнеуральск, Ленина, 79
95 | Город Еманжелинск, Герцена, 9 | Город Еманжелинск, Герцена, 9
96 | Город Еманжелинск, переулок Железнодорожный, 3 | Город Еманжелинск, переулок Железнодорожный, 3
97 | Город Еманжелинск, переулок Заводской, 2 | Город Еманжелинск, переулок Заводской, 2
98 | Рабочий поселок Красногорский, Победы, 4 | Рабочий поселок Красногорский, Победы, 4
99 | Рабочий поселок Красногорский, Пушкина, 5 | Рабочий поселок Красногорский, Пушкина, 5
100 | Город Карталы, Ленина, 27 | Город Карталы, Ленина, 27
101 | Город Карталы, Ленина, 33 | Город Карталы, Ленина, 33
102 | Город Карталы, Ленина, 35 | Город Карталы, Ленина, 35
103 | Город Карталы, Пушкина, 12 | Город Карталы, Пушкина, 12
104 | Поселок Береговой, Суворова, 13
105 | Город Коркино, переулок Мирный, 6 | Город Коркино, переулок Мирный, 6
106 | Город Коркино, проспект Горняков, 18 | Город Коркино, проспект Горняков, 18
107 | Город Коркино, 30 лет ВЛКСМ, 5 | Город Коркино, 30 лет ВЛКСМ, 5
108 | Город Коркино, 30 лет ВЛКСМ, 9 | Город Коркино, 30 лет ВЛКСМ, 9
109 | Поселок Дубровка, Ленина, 8 | Поселок Дубровка, Ленина, 8
110 | Поселок Дубровка, Садовая, 11 | Поселок Дубровка, Садовая, 11
111 | Город Пласт, Спартака, 106 | Город Пласт, Спартака, 106
112 | Поселок Мирный, Труда, 3 | Поселок Мирный, Труда, 3
113 | Поселок Мирный, Труда, 4 | Поселок Мирный, Труда, 4
114 | Село Варламово,Ленина,73 | Село Варламово,Ленина,73
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871

## Лист2 (hidden)
1. | Город Верхний Уфалей, Ленина, 166 | 3 | Город Верхний Уфалей, Ленина, 166
2. | Город Верхний Уфалей, Победы, 49 | 9 | Город Верхний Уфалей, Победы, 49
25. | Город Карабаш, Ленина, 36 | 39 | Город Карабаш, Ленина, 36
26. | Город Карабаш, Ленина, 38 | 42 | Город Карабаш, Ленина, 38
94. | Город Магнитогорск, Ушакова, 38 | 178 | Город Магнитогорск, Ушакова, 38
123. | Город Озерск, проспект Ленина, 70 | 232 | Город Озерск, проспект Ленина, 70
136. | Поселок Сокол, Бажова, 2 | 262 | Поселок Сокол, Бажова, 2
137. | Поселок Сокол, Бажова, 4 | 266 | Поселок Сокол, Бажова, 4
138. | Поселок Сокол, Бажова, 7 | 271 | Поселок Сокол, Бажова, 7
139. | Поселок Сокол, Кирова, 5 | 276 | Поселок Сокол, Кирова, 5
140. | Поселок Сокол, Кирова, 7 | 281 | Поселок Сокол, Кирова, 7
141. | Поселок Ближний Береговой, Центральная, 1 | 284 | Поселок Ближний Береговой, Центральная, 1
142. | Поселок Ближний Береговой, Центральная, 5 | 287 | Поселок Ближний Береговой, Центральная, 5
148. | Город Троицк, имени П.Г.Ильина, 56 | 313 | Город Троицк, имени П.Г.Ильина, 56
149. | Город Троицк, Кирова, 37 | 316 | Город Троицк, Кирова, 37
168. | Город Челябинск, переулок Руставели, 11 | 355 | г Челябинск пер Руставели д. 11
219. | Город Челябинск, Грибоедова, 48 | 421 | г Челябинск, Грибоедова д.48
335. | Село Агаповка, Октябрьская, 25 | 627 | Село Агаповка, Октябрьская, 25
339. | Город Аша, Свободы, 6 | 645 | Город Аша, Свободы, 6
340. | Город Аша, Свободы, 8 | 651 | Город Аша, Свободы, 8
341. | Город Аша, Коммунистическая, 8 | 658 | Город Аша, Коммунистическая, 8
342. | Город Аша, Коммунистическая, 9 | 667 | Город Аша, Коммунистическая, 9
343. | Город Аша, Маяковского, 3 | 673 | Город Аша, Маяковского, 3
344. | Город Сим, 41 лет Октября, 23 | 690 | Рабочий поселок Кропачево, Вокзальная, 18
349. | Рабочий поселок Кропачево, Вокзальная, 18 | 694 | Поселок Бреды, микрорайон Целинстрой, 2
350. | Поселок Бреды, микрорайон Целинстрой, 2 | 704 | Город Верхнеуральск, Ленина, 79
353. | Город Верхнеуральск, Ленина, 79 | 726 | Город Карталы, Ленина, 27
365. | Город Карталы, Ленина, 27 | 729 | Город Карталы, Ленина, 33
366. | Город Карталы, Ленина, 33 | 731 | Город Карталы, Ленина, 35
367. | Город Карталы, Ленина, 35 | 732 | Город Карталы, Ленина, 48
368. | Город Карталы, Ленина, 48 | 736 | Город Карталы, Пушкина, 12
369. | Город Карталы, Пушкина, 12 | 740 | Город Касли, Свердлова, 81
370. | Город Касли, Свердлова, 81 | 749 | Рабочий поселок Вишневогорск, Пионерская, 9
371. | Поселок Береговой, Суворова, 13 | 766 | Город Коркино, проспект Горняков, 18
372. | Рабочий поселок Вишневогорск, Пионерская, 9 | 861 | Поселок Мирный, Труда, 4
384. | Город Коркино, проспект Горняков, 18
446. | Поселок Мирный, Труда, 4