## Перечень
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
Троицкого городского округа на 2014-2016 гг.
Перечень многоквартирных домов
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений в многоквартирном доме |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Челябинской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
[7 empty] | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чело- век | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/ кв. метр | рублей/ кв. метр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2014 г.
1 | г. Троицк, пр-кт Культуры д.3 | 1961 | 1961 | блочные | 3 | 3 | 2013.2 | 1394.7 | 1394.7 | 56 | 2772805 | 1136948 | 930477 | 289432 | 415948 | 1988.1 | 6300 | 2015-09-30
2 | г. Троицк, пр-кт Строителей д.10 | 1955 | 1955 | блочные | 2 | 1 | 507.2 | 414.5 | 414.5 | 9 | 508863 | 208652 | 170761 | 53116 | 76334 | 1227.66 | 6300 | 2015-09-30
3 | г. Троицк, ул. Сибирская д.4 | 1956 | 1956 | блочные | 2 | 2 | 972.1 | 780.5 | 780.5 | 25 | 1580839 | 648200 | 530486 | 165012 | 237141 | 2025.42 | 6300 | 2015-09-30
4 | г. Троицк, ул. им. Н.К. Крупской д.8 | 1962 | 1962 | блочные | 4 | 4 | 3378.7 | 2482.1 | 2436.9 | 101 | 1407935 | 577303 | 472464 | 146964 | 211204 | 568.31 | 6300 | 2015-09-30
5 | г. Троицк, ул. им. С.И. Денисова д.32 | 1960 | 1960 | кирпичные | 3 | 3 | 2596.2 | 1441.8 | 1412 | 57 | 1054597 | 432422 | 353894 | 110081 | 158200 | 731.44 | 6300 | 2015-09-30
6 | г. Троицк, ул. им. С.М. Кирова д.37 | 1962 | 1962 | кирпичные | 4 | 3 | 2369.9 | 2017.8 | 1446.4 | 62 | 2482992 | 1018115 | 833223 | 259181 | 372473 | 1230.54 | 6300 | 2015-09-30
7 | г. Троицк, ул. им. С.М. Кирова д.39 | 1960 | 1960 | кирпичные | 4 | 3 | 2366.8 | 2069 | 1640 | 60 | 2646175 | 1085025 | 887983 | 276214 | 396953 | 1327.2 | 6300 | 2015-09-30
Итого по Муниципальному образованию на 2014 г. |  |  |  |  | 22 | 19 | 14204.1 | 10600.4 | 9525 | 370 | 12454206 | 5106665 | 4179288 | 1300000 | 1868253
2015 г.
1 | г. Троицк, пр-кт Строителей, д.17 | 1959 | 1959 | блочные | 2 | 3 | 2036.7 | 1428.3 | 1348.4 | 49 | 2962992 | 0 | 0 | 0 | 2962992 | 2074.4886 | 6.4 | 2015-12-31
2 | г. Троицк, ул. Автодромная, д.3 | 1986 | 1986 | кирпичные | 2 | 3 | 1352.2 | 1189.6 | 1162.9 | 76 | 1607357 | 0 | 0 | 0 | 1607357 | 1351.1743 | 6.4 | 2015-12-31
3 | г. Троицк, ул. им. П.Г. Ильина, д.56 | 1960 | 1960 | блочные | 1 | 2 | 577.1 | 532.5 | 532.5 | 16 | 2509971 | 0 | 0 | 0 | 2509971 | 4713.5606 | 6.4 | 2015-12-31
4 | г. Троицк, ул. им. С.М. Кирова, д.37 | 1962 | 1962 | кирпичные | 4 | 3 | 2369.9 | 2017.8 | 1446.4 | 62 | 506108 | 0 | 0 | 0 | 506108 | 250.8217 | 6.4 | 2015-12-31
5 | г. Троицк, ул. Пионерская, д.59 | 1955 | 1955 | кирпичные | 2 | 1 | 444.7 | 409.8 | 409.8 | 13 | 480869 | 0 | 0 | 0 | 480869 | 1173.4236 | 6.4 | 2015-12-31
6 | г. Троицк, ул. Пионерская, д.61 | 1957 | 1957 | кирпичные | 2 | 1 | 444.9 | 409.7 | 409.7 | 15 | 469869 | 0 | 0 | 0 | 469869 | 1146.8611 | 6.4 | 2015-12-31
Итого по Муниципальному образованиюза на 2015 год |  |  |  |  | 13 | 13 | 7225.5 | 5987.7 | 5309.7 | 231 | 8537166 | 0 | 0 | 0 | 8537166
2016 г.
1 | г. Троицк, пр-кт Культуры, д.3 | 1961 | 1961 | блочные | 3 | 3 | 2013.2 | 1394.7 | 1394.7 | 56 | 334030 | 0 | 0 | 0 | 334030 | 239.4995 | 6.7 | 2016-12-31
2 | г. Троицк, пр-кт Культуры, д.4 | 1960 | 1960 | блочные | 3 | 3 | 2178.5 | 1492.6 | 1492.6 | 59 | 4869410 | 0 | 0 | 0 | 4869410 | 3262.3677 | 6.7 | 2016-12-31
3 | г. Троицк, пр-кт Строителей д.10 | 1955 | 1955 | блочные | 2 | 1 | 507.2 | 414.5 | 414.5 | 9 | 761772 | 0 | 0 | 0 | 761772 | 1837.8094 | 6.7 | 2016-12-31
4 | г. Троицк, пр-кт Строителей, д.13 | 1958 | 1958 | блочные | 3 | 4 | 2894.6 | 2049.3 | 1982.9 | 67 | 7326116 | 0 | 0 | 0 | 7326116 | 3574.9358 | 6.7 | 2016-12-31
5 | г. Троицк, пр-кт Строителей, д.17 | 1959 | 1959 | блочные | 2 | 3 | 2036.7 | 1428.3 | 1348.4 | 49 | 505148 | 0 | 0 | 0 | 505148 | 353.6708 | 6.7 | 2016-12-31
6 | г. Троицк, ул. Автодромная, д.3 | 1986 | 1986 | кирпичные | 2 | 3 | 1352.2 | 1189.6 | 1162.9 | 76 | 579728 | 0 | 0 | 0 | 579728 | 487.3302 | 6.7 | 2016-12-31
7 | г. Троицк, ул. им. С.И. Денисова д.32 | 1960 | 1960 | кирпичные | 3 | 3 | 2596.2 | 1441.8 | 1412 | 57 | 1696380 | 0 | 0 | 0 | 1696380 | 1176.571 | 6.7 | 2016-12-31
8 | г. Троицк, ул. им. Н.К. Крупской д.8 | 1962 | 1962 | блочные | 4 | 4 | 3378.7 | 2482.1 | 2482.1 | 101 | 99680 | 0 | 0 | 0 | 99680 | 40.1595 | 6.7 | 2016-12-31
9 | г. Троицк, ул. им. И.М. Чурикова, д.2 | 1958 | 1958 | блочные | 2 | 2 | 506.9 | 440.3 | 440.3 | 17 | 2363980 | 0 | 0 | 0 | 2363980 | 5369.0211 | 6.7 | 2016-12-31
10 | г. Троицк, ул. им. С.М. Кирова д.39 | 1960 | 1960 | кирпичные | 4 | 3 | 2366.8 | 2069 | 1640 | 60 | 500280 | 0 | 0 | 0 | 500280 | 241.798 | 6.7 | 2016-12-31
11 | г. Троицк, ул. Пионерская, д.59 | 1955 | 1955 | кирпичные | 2 | 1 | 444.7 | 409.8 | 409.8 | 13 | 1308910 | 0 | 0 | 0 | 1308910 | 3194.0215 | 6.7 | 2016-12-31
12 | г. Троицк, ул. Пионерская, д.61 | 1957 | 1957 | кирпичные | 2 | 1 | 444.9 | 409.7 | 409.7 | 15 | 1308910 | 0 | 0 | 0 | 1308910 | 3194.8011 | 6.7 | 2016-12-31
13 | г. Троицк, ул. Сибирская д.4 | 1956 | 1956 | блочные | 2 | 2 | 972.1 | 780.5 | 780.5 | 25 | 1221680 | 0 | 0 | 0 | 1221680 | 1565.253 | 6.7 | 2016-12-31
14 | г. Троицк, ул. Энергетиков, д.5 | 1960 | 1960 | блочные | 3 | 3 | 1985.2 | 1437 | 1228 | 41 | 6459438 | 0 | 0 | 0 | 6459438 | 4495.0856 | 6.7 | 2016-12-31
15 | г. Троицк, ул. Энергетиков, д.9 | 1960 | 1960 | кирпичные | 3 | 3 | 2128.3 | 1474.2 | 1474.2 | 63 | 4399432 | 0 | 0 | 0 | 4399432 | 2984.2844 | 6.7 | 2016-12-31
Итого по Муниципальному образованиюза на 2016 год |  |  |  |  | 40 | 39 | 25806.2 | 18913.4 | 18072.6 | 708 | 33734894 | 0 | 0 | 0 | 33734894
Итого по Муниципальному образованиюза на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | 45 | 44 | 28753.2 | 21463.7 | 20006.3 | 786 | 54726266 | 5106665 | 4179288 | 1300000 | 44140313
| Заместитель главы города по городскому хозяйству |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | А.В. Шишков

## Реестр
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
Троицкого городского округа на 2014-2016 гг.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | виды, установленные части 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [10 empty] | виды, установленые законом Челябинской области № 512-ЗО
|  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды
|  | рублей | рублей | еди-ниц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | кв. метров | рублей | кв. м | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2014 г.
1 | г. Троицк, пр-кт Культуры д.3 | 2772805 | 919642 | 0 | 0 | 758 | 895872 | 0 | 0 | 1446 | 957291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Троицк, пр-кт Строителей д.10 | 508863 | 266655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 242208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Троицк, ул. Сибирская д.4 | 1580839 | 328309 | 0 | 0 | 701.81 | 753631 | 0 | 0 | 748.87 | 498899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Троицк, ул. им. Н.К. Крупской д.8 | 1407935 | 578004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.2 | 56363 | 775.61 | 773568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Троицк, ул. им. С.И. Денисова д.32 | 1054597 | 0 | 0 | 0 | 886 | 1054597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Троицк, ул. им. С.М. Кирова д.37 | 2482992 | 854730 | 0 | 0 | 859 | 955261 | 0 | 0 | 1536 | 673001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Троицк, ул. им. С.М. Кирова д.39 | 2646175 | 834354 | 0 | 0 | 889 | 968051 | 0 | 0 | 1116 | 843770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Муниципальному образованию на 2014 г. |  | 12454206 | 3781694 | 0 | 0 | 4093.81 | 4627412 | 653.2 | 56363 | 6014.48 | 3988737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 г.
1 | г. Троицк, пр-кт Строителей, д.17 | 2962992 | 730922 | 0 | 0 | 871 | 1051165 | 0 | 0 | 1838 | 1180905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Троицк, ул. Автодромная, д.3 | 1607357 | 40281 | 0 | 0 | 1146 | 1488153 | 0 | 0 | 750 | 78923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Троицк, ул. им. П.Г. Ильина, д.56 | 2509971 | 1110615 | 0 | 0 | 498 | 798453 | 0 | 0 | 503 | 541115 | 68 | 59788 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Троицк, ул. им. С.М. Кирова, д.37 | 506108 | 69512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.1 | 360893 | 0 | 0 | 86.1 | 75703 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Троицк, ул. Пионерская, д.59 | 480869 | 0 | 0 | 0 | 326 | 480869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Троицк, ул. Пионерская, д.61 | 469869 | 0 | 0 | 0 | 326 | 469869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Муниципальному образованиюза на 2015 год |  | 8537166 | 1951330 | 0 | 0 | 3167 | 4288509 | 684.1 | 360893 | 3091 | 1800943 | 154.1 | 135491 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 г.
1 | г. Троицк, пр-кт Культуры, д.3 | 334030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 249480 | 0 | 0 | 95 | 84550 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Троицк, пр-кт Культуры, д.4 | 4869410 | 2482080 | 0 | 0 | 899 | 1465370 | 544.5 | 294030 | 1471 | 544270 | 94 | 83660 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Троицк, пр-кт Строителей д.10 | 761772 | 66000 | 0 | 0 | 381 | 621030 | 59.3 | 32022 | 0 | 0 | 48 | 42720 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Троицк, пр-кт Строителей, д.13 | 7326116 | 2119080 | 0 | 0 | 1242 | 2024460 | 690.9 | 373086 | 2473 | 2695570 | 128 | 113920 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Троицк, пр-кт Строителей, д.17 | 505148 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.7 | 266598 | 0 | 0 | 95 | 84550 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Троицк, ул. Автодромная, д.3 | 579728 | 579728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Троицк, ул. им. С.И. Денисова д.32 | 1696380 | 1553980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 142400 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Троицк, ул. им. Н.К. Крупской д.8 | 99680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 99680 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Троицк, ул. им. И.М. Чурикова, д.2 | 2363980 | 954780 | 0 | 0 | 601 | 979630 | 0 | 0 | 310 | 337900 | 103 | 91670 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Троицк, ул. им. С.М. Кирова д.39 | 500280 | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 369360 | 0 | 0 | 68 | 60520 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Троицк, ул. Пионерская, д.59 | 1308910 | 763120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 495950 | 56 | 49840 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Троицк, ул. Пионерская, д.61 | 1308910 | 763120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 495950 | 56 | 49840 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Троицк, ул. Сибирская д.4 | 1221680 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89000 | 0 | 0 | 1000680 | 0
14 | г. Троицк, ул. Энергетиков, д.5 | 6459438 | 2588440 | 0 | 0 | 880 | 1434400 | 375.7 | 202878 | 1966 | 2142940 | 102 | 90780 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г. Троицк, ул. Энергетиков, д.9 | 4399432 | 2059150 | 0 | 0 | 872 | 1421360 | 550.8 | 297432 | 1456 | 538720 | 93 | 82770 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Муниципальному образованиюза на 2016 год |  | 33734894 | 14285878 | 0 | 0 | 4875 | 7946250 | 3860.9 | 2084886 | 8586 | 7251300 | 1310 | 1165900 | 0 | 0 | 1000680 | 0
Всего по Муниципальному образованиюза на 2014-2016 годы |  | 54726266 | 20018902 | 0 | 0 | 12135.81 | 16862171 | 5198.2 | 2502142 | 17691.48 | 13040980 | 1464.1 | 1301391 | 0 | 0 | 1000680 | 0
| Заместитель главы города по городскому хозяйству |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | А.В. Шишков

## Планируемые
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
Троицкого городского округа на 2014-2016 гг.
Планируемые показатели выполнения Программы
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирн- ых домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв. метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2014 г.
1 | Троицкий городской округ | 14204.1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12454206 | 12454206
Итого по МО: Троицкий городской округ на 2014 г. |  | 14204.1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12454206 | 12454206
2015 г.
1 | Троицкий городской округ | 7225.5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8537166 | 8537166
Итого по МО: Троицкий городской округ на 2015 г. |  | 7225.5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8537166 | 8537166
2016 г.
1 | Троицкий городской округ | 25806.2 | 708 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33734894 | 33734894
Итого по МО: Троицкий городской округ на 2016 г. |  | 25806.2 | 708 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33734894 | 33734894
Всего по МО: Троицкий городской округ на 2014-2016гг. |  | 28753.2 | 786 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54726266 | 54726266
| Заместитель главы города по городскому хозяйству |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | А.В. Шишков